IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA

za razdoblje

srpanj – prosinac 2025. godine

UVOD

Odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) propisana je obveza župana kao izvršnog čelnika jedinice područne (regionalne) samouprave da dva puta godišnje predstavničkom tijelu podnosi izvješće o svom radu.

Ovim Izvješćem ispunjavam navedenu zakonsku obvezu i Županijskoj skupštini dajem prikaz svog rada za razdoblje srpanj – prosinac 2025. godine.

Nadležnosti i ovlasti župana određene su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i odnose se na:

- pripremu prijedloga općih akata,

- izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja općih akata predstavničkog tijela,

- usmjeravanje djelovanja upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovog

djelokruga i nadziranje njihovog rada,

- upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije, kao i njezinim

prihodima i rashodima u skladu sa Statutom i zakonom,

- odlučivanje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina u vlasništvu Županije i

raspolaganje ostalom imovinom u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima,

- imenovanje i razrješenje predstavnika Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

U Izvješću se nalazi prikaz važnijih projekata, mjera i aktivnosti te relevantni podaci pripremljeni od strane nadležnih županijskih upravnih tijela i ustanova, a koji spadaju u nadležnost i djelokrug poslova župana kao izvršnog tijela Županije.

Nastavljena je uspješna suradnja s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i ravnateljima županijskih ustanova i trgovačkih društava s kojima smo održavali radne sastanke sukladno iskazanim interesima i potrebama.

Rad župana i njegovog zamjenika podijeljen je prema sljedećim aktivnostima:

- donošenje akata i predlaganje akata prema Županijskoj skupštini,

- funkcioniranje izvršne vlasti kroz djelovanje upravnih odjela i službi,

- protokolarne aktivnosti župana i njegovog zamjenika.

Ovim dokumentom ujedno kao zbirnim izvješćem obuhvaćeni su relevantni podaci, odnosno informacije pripremljene u nadležnim upravnim tijelima Brodsko-posavske županije pa se u nastavku daje pregled djelovanja župana i njegovog zamjenika po pojedinim područjima.

FINANCIJE I PRORAČUN

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. Upravni odjel za proračun i financije Brodsko-posavske županije obavio je sljedeće  aktivnosti  temeljene  na važećim zakonskim propisima unutar svojih odsjeka:

ODSJEK ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE I EKONOMSKO-TEHNIČKE POSLOVE

- Svakodnevne aktivnosti na poslovnoj suradnji i dogovorima sa županom, zamjenikom, pročelnicima upravnih odjela i proračunskim korisnicima o ostvarivanju i izvršavanju proračuna

- Suradnja s Poreznom upravom o planiranim i ostvarenim županijskom prihodima

- Izrada Financijskog izvješća proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 1. srpnja -30. rujna 2025.

- Predaja polugodišnjeg  izvješća o izvršenju proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025.godine

- Pripremljen Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka u Županijskoj  skupštini Brodsko-posavske županije u 2026. godini

- Obavljene su osnovne kontrole dostavljenih Izjava i Upitnika fiskalne odgovornosti  za 2025. godinu svih proračunskih korisnika i trgovačkih društava kojima je Brodsko-posavska županija osnivač

- Provođenje svakodnevnih aktivnosti na poslovima unutarnjih financijskih kontrola

- Provođene su svakodnevne aktivnosti s ovlaštenih programerom vezane za održavanje i nadopunjavanje sustava

- Svakodnevne aktivnosti u vođenju Glavne knjige

- Mjesečne i dnevne aktivnosti u obračunima plaća, honorara, ugovora o djelu, troška prijevoza  na posao i s posla djelatnika , obračuna bolovanja i izrada zahtjeva za doznaku potraživanih novčanih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

- Svakodnevne aktivnosti u vođenju Knjige putnih naloga i blagajničkom poslovanju

- Aktivnosti u vođenju knjige imovine i sitnog inventara

- Izrada mjesečnog izvješća o troškovima za preuzete poslove Ureda državne uprave

- Svakodnevne aktivnosti izvršavanja naloga za plaćanje svih upravnih odjela i proračunskih korisnika

ODSJEK ZA JAVNU NABAVU

Izvješće o provedenim postupcima javne nabave od 1. srpnja do 31. prosinca 2025.

Izvršavajući obveze propisane Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16,114/22) Brodsko-posavska županija kao javni naručitelj u razdoblju od 1. srpnja  do 31. prosinca 2025. godine provela je jedanaest postupaka javne nabave, na temelju kojih je sklopljeno dvanaest  ugovora  u ukupnoj vrijednosti od 7.826.414,67 eura bez PDV-a.

Struktura ugovora o javnoj nabavi prema vrsti predmeta nabave:

| Predmet nabave | Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora bez PDV-a | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi | 9 | 7.637.031,27 eura | 97,58 |
| Roba | 2 | 104.883,40 eura | 1,34 |
| Usluge | 1 | 84.500,00 eura | 1,08 |
| UKUPNO | 12 | 7.826.414,67 eura | 100 |

Struktura provedenih postupaka javne nabave prema vrijednosti predmeta nabave:

- nabave male vrijednosti  - 11 postupaka

- nabave velike vrijednosti – 0 postupak

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, za procijenjene vrijednosti nabava do 26.539,00 eura odnosno 66.359,00 eura bez PDV-a, Upravni odjel za proračun i financije je u drugom polugodištu proveo dvadeset i jedan postupak jednostavne nabave za koje su sklopljeni ugovori.

Brodsko-posavska županija kontinuirano je, sukladno zakonskim rokovima, u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljivala obavijesti o  sklopljenim ugovorima.

Postupak izrade, donošenja i objave Plana nabave Brodsko-posavske županije za 2025. godinu u cijelosti je usklađen s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA

Ukupna sredstva za Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu (Odsjek za gospodarstvo i obrtništvo, Odsjek za poljoprivredu i Centar za razvoj BPŽ) planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 3.688.601,92 eura, a realizirana su u ukupnom iznosu od 3.502.912,35 eura odnosno 94,97 %.

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO

Ulaganja u gospodarstvo i obrtništvo u Brodsko-posavskoj županiji u 2025. godini, u odnosu na ukupno planirana sredstva (1.465.239,02 eura), u drugoj su polovini 2025. godine realizirana u iznosu od 1.016.354,93 eura, odnosno 69,36 % ukupno planiranih sredstava. Ukupna godišnja realizacija sredstava za gospodarstvo i obrtništvo (1.339.619,73 eura) u odnosu na ukupno planirana sredstva iznosi 91,43 %. Realizacija istih odvijala se prema sljedećim aktivnostima:

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije

Za sajmove i manifestacije u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 67.300,00 eura. U drugoj polovini 2025. godine realizirana su sredstva u iznosu od 37.276,31 eura odnosno 55,39 % ukupno planiranih sredstava, dok ukupna godišnja realizacija ove aktivnosti (50.452,27 eura) iznosi 74,97 %.

Temeljem donesenog Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2025. godini, dana 14. listopada 2025. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima i manifestacijama i za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2025. godini. Po navedenom Javnom pozivu u drugoj je polovini 2025. godine odobreno i isplaćeno ukupno 30 pojedinačnih potpora u ukupnom iznosu od 33.799,46 eura.

Aktivnost: Potpore i subvencije poduzetništvu

Za provođenje ove aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 716.165,82 eura. U drugoj polovini 2025. godine realizirano je 684.610,47 eura, odnosno 95,59 % ukupno planiranih sredstava, dok ukupna godišnja realizacija ove aktivnosti (712.659,67 eura) iznosi 99,51 %.

Sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2025. godinu, dana 9. lipnja 2025. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2025. godini – Projekt dodjele potpora male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2025. godini. Odlukom župana o dodjeli potpora male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2025. godini od 20. listopada 2025. godine i ugovorima o dodjeli bespovratnih potpora od 21. listopada 2025. godine odobrena je i isplaćena ukupno 241 potpora u ukupnom iznosu od 672.671,07 eura.

Sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2025. godinu za programe i projekte Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije, objavljen je dana 25. veljače 2025. godine Javni poziv za financiranje programa/projekata Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije za 2025. godinu. Za provedbu istog planirana su financijska sredstva u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2025. godinu u visini od 40.000,00 eura. U drugoj polovini 2025. godine realizirana su sredstva u iznosu od 11.950,80 eura odnosno 29,88 % ukupno planiranih sredstava, dok ukupna godišnja realizacija ove aktivnosti (39.988,60 eura) iznosi 99,97 %.

Aktivnost: Seminari i izobrazba

Za provođenje ove aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 30.000,00 eura. U drugoj polovini 2025. godine realizirano je 15.000,00 eura odnosno 50,00 % ukupno planiranih sredstava, dok ukupna godišnja realizacija ove aktivnosti iznosi 100,00 %.

"Program usavršavanja managera" (PUMA) provodi se u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP), a kroz program se vrši stručno usavršavanje poduzetnika, vlasnika tvrtki/obrta te nadarenih studenata završnih godina studija kroz mjesečne cjelodnevne seminare tijekom godine (osim ljetnih mjeseci) koji se održavaju u Slavonskom Brodu s odabranim temama i predavačima. Brodsko-posavska županija sufinancira PUMA program sa ukupno 10.000,00 eura, a u drugoj polovini 2025. godine održana su ukupno 4 seminara s ukupno 83 polaznika. HUP-u je, sukladno potpisanom Ugovoru, isplaćena polovina planiranih sredstava odnosno 5.000,00 eura odnosno 50 %, dok je isti iznos sredstava isplaćen na početku godine odnosno nakon potpisanog Ugovora o sufinanciranju PUMA programa. Ukupno je u 2025. godini održano planiranih i ugovorenih 10 seminara sa sveukupno 223 polaznika koji su kvalitetu i korisnost seminara i edukacija ocijenili prosječnom ocjenom 4,94.

U okviru ove aktivnosti Brodsko-posavska županija je dana 10. veljače 2025. godine zaključila „Ugovor o sufinanciranju aktivnosti HGK – Županijske komore Slavonski Brod u Brodsko-posavskoj županiji za 2025. godinu“ kojim se Županija obavezala sufinancirati aktivnosti Komore u iznosu od 20.000,00 eura (organizacija ciljanih edukacija/radionica za trgovačka društva s područja Županije, promotivne aktivnosti za poduzetnike, organizacija okruglog stola/panela, aktivnosti vezane na internacionalizaciju poslovanja poduzetnika s područja Županije, sajmovi, delegacije, poslovni susreti, konferencije, suradnja sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu te srednjim strukovnim školama radi prilagodbe postojećih obrazovnih programa potrebama županijskog gospodarstva itd.). Time ja nastavljena suradnja Brodsko-posavske županije i Županijske komore Slavonski Brod započeta prethodne 2024. godine. Sukladno potpisanom Ugovoru, ŽK Slavonski Brod je u drugoj polovini 2025. godine isplaćena polovina planiranih sredstava (10.000,00 eura), a Komora je sve planirane aktivnosti definirane Ugovorom realizirala tijekom cijele godine te je Županiji podnijela izvješće s prilozima o namjenskom utrošku županijskih sredstava.

Aktivnost: Turistička zajednica Brodsko-posavske županije

Rad Turističke zajednice Brodsko-posavske županije financira se iz različitih izvora, a jedan od njih je i Proračun Brodsko-posavske županije. Za rad i aktivnosti Turističke zajednice Brodsko-posavske županije planirano je ukupno 78.700,00 eura u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2025. godinu, a planirana se sredstva isplaćuju predviđenom dinamikom odnosno kroz redovne mjesečne dvanaestine. U drugoj polovini 2025. godine Turističkoj zajednici Brodsko-posavske županije je isplaćeno ukupno 45.920,00 eura odnosno 58,35 % ukupno planiranih sredstava. Planirana sredstva za TZ Brodsko-posavske županije u 2025. godini realizirana su i isplaćena u cijelosti.

Aktivnost: Projekti u turizmu

Uz sredstva za redovno financiranje Turističke zajednice Brodsko-posavske županije, u Proračunu su planirana i sredstva za sufinanciranje konkretnih turističkih projekata u iznosu od 83.755,00 eura, a u drugoj polovini 2025. godine ista su isplaćena u iznosu od 28.000,00 eura, odnosno 33,43 % ukupno planiranih sredstava. Ukupna godišnja realizacija ove aktivnosti (79.655,00 eura) iznosi 95,10 %.

Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na projekte koji su realizirani putem TZ Brodsko-posavske županije temeljem potpisanih ugovora između Brodsko-posavske županije i TZ Brodsko-posavske županije kao korisnika. Realizirani su sljedeći projekti: Razvoj turističkog proizvoda (17.000,00 eura), Kreiranje promotivnih materijala (11.000,00 eura) te Komunikacija i oglašavanje, marketinške i poslovne suradnje, sajmovi i posebne prezentacije (49.000,00 eura).

Aktivnost: Vatrogasna zajednica županije

Za provođenje ove aktivnosti u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 297.648,20 eura. U drugoj polovini 2025. godine realizirano je 117.011,81 eura odnosno 39,31 % godišnje planske veličine, dok ukupna godišnja realizacija ove aktivnosti (292.521,70 eura) iznosi 98,28 %.

Rad Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije financira se iz različitih izvora, ali najvećim dijelom iz proračuna Brodsko-posavske županije. Za rad iste planirana su sredstva u iznosu od 206.225,00 eura u županijskom proračunu za 2025. godinu, a planirana se sredstva isplaćuju predviđenom dinamikom odnosno kroz redovne mjesečne dvanaestine. U drugoj polovini 2025. godine Vatrogasnoj zajednici je isplaćeno ukupno 103.115,00 eura odnosno 50,00 % ukupno planiranih sredstava.

Uz sredstva za redovito financiranje Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije, u Proračunu su planirana i sredstva za sufinanciranje liječničkih pregleda i polica osiguranja vatrogasaca u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura. Temeljem prikupljenih podataka od DVD-a i dostave zahtjeva za isplatu od strane VZ Brodsko-posavske županije, u drugoj polovini 2025. godine Vatrogasnoj zajednici je za navedene namjene isplaćeno ukupno 8.873,61 euraodnosno 44,37 % ukupno planiranih sredstava, dok ukupna godišnja realizacija ove aktivnosti (18.873,61 eura) iznosi 94,37 %. Također, Brodsko-posavska županija je, putem VZ Brodsko-posavske županije, sufinancirala i boravak djece odnosno vatrogasne mladeži u kampu Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani, a sva planirana sredstva za tu namjenu (5.023,20 eura) u cijelosti su i isplaćena u drugoj polovini 2025. godine.

Aktivnost: Poticanje poduzetništva - kreditiranje

Za provođenje ove aktivnosti u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.270,00 eura. Ova aktivnost podrazumijeva subvencioniranje kamata poduzetnicima za njihove poduzetničke kredite kod poslovnih banaka. Brodsko-posavska županija subvencionira kamate po nekoliko "starih" kreditnih programa koji su još u postupku otplate. Po toj je osnovi u drugoj polovini 2025. godine za subvenciju kamata poduzetnicima po svim prethodnim kreditnim linijama isplaćeno ukupno 3.160,31 eura odnosno 34,09 % ukupno planiranih sredstava. Godišnja realizacija ove aktivnosti (4.555,06 eura) iznosi 49,14 %.

Ostale aktivnosti

U okviru ostalih aktivnosti koje obavlja Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, Odsjek za gospodarstvo i obrtništvo je, u drugoj polovini 2025. godine, u dijelu preuzetih poslova državne uprave (poslovi Obrtnog registra), zaprimio/otvorio ukupno 1.945 UP/I predmeta što u odnosu na isto razdoblje 2024. godine (888 predmeta) predstavlja povećanje za 1.057 predmeta ili za čak 119 %. Tijekom cijele 2025. godine na poslovima Obrtnog registra otvoreno je sveukupno 3.873 UP/I predmeta što u odnosu na broj otvorenih UP/I predmeta u 2024. godini (1.775) predstavlja povećanje za 2.098 predmeta ili za čak 118 %. Navedeno je posljedica stupanja na snagu nove Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2025.) koja je na snagu stupila 01. siječnja 2025. godine te je, slijedom toga, svim aktivnim obrtima potrebno izdati rješenje o usklađivanju sa novom NKD 2025.

ODSJEK ZA POLJOPRIVREDU

Ulaganja u poljoprivredu u Brodsko-posavskoj županiji u 2025. godini, u odnosu na ukupno planirana sredstva (1.359.362,90 eura), u drugoj su polovini 2025. godine realizirana u iznosu od 1.000.544,74 eura, odnosno 73,60 % ukupno planiranih sredstava. Ukupna godišnja realizacija sredstava za poljoprivredu (1.366.634,47 eura) u odnosu na ukupno planirana sredstva iznosi 100,53 %. Realizacija istih odvijala se prema sljedećim aktivnostima:

Aktivnost: Održavanje sajma

U drugom dijelu 2025. godine za troškove organizacije tradicionalne manifestacije 61. Brodsko kolo, održane od 13. do 15. lipnja 2025. u prostoru Tvrđave Brod, utrošeno je dodatnih 437,59 eura. Uz utrošena sredstva iz prvog dijela godine u iznosu od 36.019,31 eura, a koja su rebalansom proračuna osigurana za ovu aktivnost, ukupno je utrošeno 36.456,90 eura.

Aktivnost: Izbor „Najuzornije seoske žene“

Za aktivnost izbora „Najuzornije seoske žene“ u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 15.000,00 eura za potporu održavanja 25. izbora „Najuzornije hrvatske seoske žene“ u Novoj Gradiški. Ova je aktivnost realizirana u drugoj polovini 2025. godine i to u iznosu od 15.000,00 eura ili 100,00 % planiranih sredstava.

Budući je titulu najuzornije hrvatske seoske žene u 2024. godini ponijela Aleksandra Berić iz Brodsko-posavske županije, ovogodišnji 25. Izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu održan je u našoj Županiji.

Aktivnost: Centar za biotehnološka istraživanja - sufinanciranje

Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije sudjeluje u istraživačkom radu na tehnologijama „in vitro“ proizvodnje presadnica i proizvodnji sadnog materijala konvencionalnim metodama, a svoj rad i djelovanje predstavlja mnogim poljoprivrednim proizvođačima na području Brodsko–posavske županije. Također, ostvaruje suradnju s nekoliko znanstvenih institucija od kojih se izdvaja Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Poljoprivredni institut u Osijeku, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) te Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Za rad i aktivnosti Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije osigurano je 110.000,00 eura u Županijskom proračunu za 2025. godinu, a planirana sredstva se isplaćuju predviđenom dinamikom, odnosno mjesečno temeljem zahtjeva. U drugoj polovici 2025. godine uplaćeno je ukupno 25.000,00 eura ili 22,73 % ukupno planiranih sredstava, dok ukupna godišnja realizacija ove aktivnosti iznosi 106.131,69 eura ili 96,48 % ukupno planiranih sredstava.

Aktivnost: Poticanje ulaganja

Za aktivnosti poticanja ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju u Županijskom proračunu za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu 670.650,00 eura. U drugoj polovini 2025. godine realizirano je 659.484,25 eura ili 98,34 % ukupno planiranih sredstava, dok ukupna godišnja realizacija ove aktivnosti iznosi 702.134,25 eura ili 104,69 % planiranih sredstava. Sredstva su realizirana za slijedeće namjene:

- U svrhu promidžbe i informiranja poljoprivrednika planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 eura realizirana su u drugoj polovini 2025. godine s iznosom od 3.344,38 eura odnosno 33,44 % ukupno planiranih sredstava. Uz utrošena sredstva iz prvog dijela 2025. godine, ukupna realizacija iznosi 9.994,38 eura ili 99,94%.

- Potpore za unaprjeđenje govedarstva kroz nabavku krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-posavske županije u 2025. godini planirane su u iznosu od 143.800,00 eura. Program potpora omogućuje obnovu stada u govedarstvu, a u drugoj polovini 2025. godine realizacija planiranih sredstva iznosi 191.363,37 eura što je za 33,08 % više od ukupno planiranih sredstava.

Potpore za unaprjeđenje govedarstva krava prvotelki svih pasmina ostvarilo je 90 OPG-ova ukupne vrijednosti 143.800,00 eura.

Isto tako, Odlukom Vlade RH od 20. ožujka 2024. godine donesen je Program potpore županijskim proračunima u sektoru mliječnog govedarstva za razdoblje 2024.-2026. godine, a s ciljem pomoći pružanja financijske pomoći jedinicama područne (regionalne) samouprave u očuvanju i razvoju poslovanja subjekata u lancu proizvodnje i prerade mlijeka. U proračun Brodsko-posavske županije uplaćen je iznos od 47.563,37 eura u svrhu dodatnog financiranja Programa potpore za unapređenje govedarstva – nabavka krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-posavske županije u 2025. godini, a ista su u 100 % - tnom iznosu isplaćena na račune 80 OPG-ova.

- Potpore za umjetno osjemenjivanje, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva o svim telenjima kod kojih su evidentirani kao očevi bikovi iz umjetnog osjemenjivanja te nerastovsko sjeme kupljeno iz Centra za umjetno osjemenjivanje ili od veterinarske organizacije koja je izvršila osjemenjivanje krmača na području Brodsko-posavske županije u 2025. godini, planirane su u iznosu od 26.850,00 eura. Uslijedila je realizacija u drugom dijelu 2025. godine u 100 % - tnom iznosu, a to je ujedno i ukupni godišnji iznos realiziranih sredstava. Potporu je realiziralo 66 OPG-ova.

- Subvencije poljoprivrednicima za mjere iz Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2025. – 2027. godine realizirane su u drugoj polovini godine u iznosu od 391.586,19 eura, odnosno 97,90 % ukupno planiranih sredstava (400.000,00 eura), dok ukupna godišnja realizacija ove aktivnosti (396.586,19 eura) iznosi 99,15 %. Odobrene su i isplaćene ukupno 274 potpore po više različitih mjera iz navedenog Programa.

- Program mjera borbe protiv trihineloze i ostalih zaraznih bolesti svinja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima provodi se putem registriranih klaonica, a u drugoj polovini 2025. godine planirana sredstva u iznosu od 15.000,00 eura realizirana su u iznosu od 21.320,00 eura što je za 42,13 % više od ukupno planiranih sredstava, a to je ujedno i ukupni godišnji iznos realiziranih sredstava.

- Sredstva za projekte unaprjeđenja biljne proizvodnje u 2025. godini planirana su u iznosu od 30.000,00 eura, a realizirana su u drugoj polovini 2025. godine i to za projekte analize plodnosti tla putem Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o. u iznosu od 23.625,00 eura, odnosno 78,75 % ukupno planiranih sredstava.

Aktivnost: Potpore udrugama iz područja poljoprivrede

Subvencije za osnivanje udruga i zadruga te poticanje rada istih planirana su kako bi se potaknuo takav način organiziranja i unapređivanja proizvodnje, a u službi prilagodbe i konkurentnosti hrvatske poljoprivrede na tržištima Europske unije. Planirana sredstva dodjeljuju se putem javnog natječaja.

Od ukupno planiranih 242.000,00 eura za aktivnosti subvencioniranja i tekućih donacija u svrhu osnivanja udruga poljoprivrednika, kao i za subvencije lovačkim udrugama za realizaciju projekata unaprjeđenja lovstva na području Brodsko-posavske županije, u drugoj polovini 2025. godine realizirano je 92.682,44 eura ili 38,30 % ukupno planiranih sredstava. Ukupna realizacija ove aktivnosti iznosi 231.782,44 eura odnosno 95,78 % ukupno planiranih sredstava, od čega je za osnivanje udruga poljoprivrednika i poticanje njihovog rada utrošeno 208.775,00 eura (potpore za 45 udruga poljoprivrednika), dok je za unaprjeđenje lovstva Brodsko-posavske županije utrošeno 23.007,44 eura (potpore za 22 lovačke udruge).

Aktivnost: Zbrinjavanje napuštenih životinja

Planirana sredstva (10.000,00 eura) koriste se za rad udruga za zaštitu napuštenih životinja i Koordinacijske radne skupine na razini Brodsko-posavske županije. U drugoj polovini 2025. godini realizirana su u iznosu od 4.000,00 eura, a ukupna godišnja realizacija iznosi 9.000,00 eura  ili 90,00 % ukupno planiranih sredstava.

Kapitalni projekt: Sustav navodnjavanja Orubica

Ukupno planirana sredstva u 2025. godini za izgrađeni Sustav navodnjavanja (SN) Orubica iznose 47.000,00 eura, a u drugom dijelu 2025. godine realizirano je 41.083,71 eura ili 87,41 % ukupno planiranih sredstava i to za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, premije osiguranja, troškove energije i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Kapitalni projekt: Sustav navodnjavanja Biđ

Ukupno planirana sredstva u 2025. godini za projektiranje budućeg Sustava navodnjavanja (SN) Biđ iznose 156.256,00 eura, a u drugom dijelu 2025. godine realizirana su u iznosu od 130.606,75 eura ili 83,59 % ukupno planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za nastavak izrade detaljne projektne dokumentacije (izvedbeni projekt, elaborat zaštite okoliša, studije izvodivosti i dr.). Ukupna godišnja realizacija za ovaj kapitalni projekt iznosi 173.241,00 eura odnosno 10,87 % više u odnosu na plan.

Kapitalni projekt: Sustav navodnjavanja Gundinci

U 2025. godini planirana je aktivnost na izradi projektne dokumentacije - Predinvesticijska studija izvodljivosti za budući Sustav navodnjavanja Gundinci u ukupnom iznosu od 60.000,00 eura. U drugoj polovini 2025. godine za ovu je namjenu utrošeno ukupno 32.250,00 eura odnosno 53,75 % ukupno planiranih sredstava što ujedno predstavlja i ukupnu godišnju realizaciju za ovaj kapitalni projekt.

Prirodne nepogode na području Brodsko-posavske županije

U drugom dijelu 2025. godine značajne aktivnosti Župana odnosile su se na probleme izazvane prirodnim nepogodama. Nanesene su velike materijalne štete na građevinskim i infrastrukturnim objektima, poljoprivrednim kulturama te višegodišnjim nasadima voćnjaka i vinograda. Ukupno utvrđene štete za cijelu 2025. godinu iznose 37.021.678,89 eura, kako slijedi:

- PROGLAŠENJE STANJA PRIRODNE NEPOGODE IZAZVANO OLUJNIM NEVREMENOM I TUČOM 12. svibnja 2025. na području 12 JLS-a: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Oprisavci, Podcrkavlje, Sibinj, Velika Kopanica i Vrpolje. Ukupno utvrđene štete iznose 13.011.804,27 eura;

- PROGLAŠENJE STANJA PRIRODNE NEPOGODE IZAZVANO OLUJNIM NEVREMENOM I TUČOM 7. srpnja 2025. na području općine Podcrkavlje. Ukupno utvrđene štete iznose 85.301,43 eura;

- PROGLAŠENJE STANJA PRIRODNE NEPOGODE IZAZVANO OLUJNIM NEVREMENOM I TUČOM 16. srpnja 2025. na području 7 JLS-a: Bebrina, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Oprisavci, Velika Kopanica i grad Slavonski Brod. Ukupno utvrđene štete iznose 3.235.814,95 eura;

- PROGLAŠENJE STANJA PPRIRODNE NEPOGODE IZAZVANO SUŠOM 8. i 10. listopada 2025. na čitavom području Brodsko-posavske županije (26 općina i 2 grada). Ukupno utvrđene štete iznose  20.688.758,24 eura.

Odlukom Vlade RH od 17. prosinca 2025. godine za sanaciju šteta od tuče poljoprivrednicima Brodsko-posavske županije odobrena su i isplaćena sredstva u iznosu od 545.037,84 eura. Za sanaciju šteta od suše Vlada RH traži dodatne izvore sredstava.

CENTAR ZA RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Rashodi Centra za razvoj Brodsko-posavske županije planirani su u 2025. godini u ukupnom iznosu od 864.000,00 eura, a u drugoj polovini 2025. godine realizirani su u iznosu od 420.201,95 eura odnosno 48,63 % ukupno planiranih sredstava. Na godišnjoj su razini realizirani rashodi u ukupnom iznosu od 796.658,15 eura što čini realizaciju od 92,21 % godišnjeg plana.

U razdoblju od srpnja do prosinca 2025. godine CTR je, kao javna ustanova, obavljao poslove u okviru svojih javnih ovlasti za osnivača (Brodsko-posavsku županiju), jedinice lokalne samouprave s područja Brodsko-posavske županije te javne ustanove i javnopravna tijela s područja županije kojima su osnivači RH ili JLP(R)S.

U drugom polugodišnjem razdoblju 2025. godine CTR je pružio stručnu pomoć u pripremi 17 projekata ukupne vrijednosti 30.706.422,67 eura za sve prijavitelje. U navedenom razdoblju CTR je pružio savjetodavnu podršku u pripremi projekata Brodsko-posavske županije i javno-pravnih tijela kojima je Brodsko-posavska županija osnivač (7 projekata, ukupne vrijednosti 25.843.079,11 eura), u pripremi projekata jedinica lokalne samouprave (5 projekata, ukupne vrijednosti 1.019.695,87 eura), u pripremi projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska (4 projekta, ukupne vrijednosti 3.696.068,59 eura) i u pripremi projekta ostalih subjekata (1 projekt, ukupne vrijednosti 147.579,10 eura).

U drugom polugodišnjem razdoblju 2025. godine CTR-u je pružio stručnu pomoć u provedbi za 41 projekt ukupne vrijednosti 56.274.872,06 eura za sve korisnike. U navedenom razdoblju CTR je pružao savjetodavnu podršku u provedbi projekata Brodsko-posavske županije i javno-pravnih tijela kojima je Brodsko-posavska županija osnivač (17 projekata, ukupne vrijednosti 23.854.211,57 eura), u provedbi projekata  jedinica lokalne samouprave (23 projekta, ukupne vrijednosti 18.049.109,90 eura) i u provedbi projekata javno-pravnih tijela i javnih ustanova kojima je Republika Hrvatska osnivač (1 projekt, ukupne vrijednosti 14.371.550,59 eura).

Na temelju Zakona o regionalnom razvoju RH i Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH, u statusu regionalnog koordinatora, u razdoblju od srpnja do prosinca 2025. godine CTR je:

- izradio Izvješće o provedbi Plana razvoja Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine, za 2024. godinu (izrađeno u travnju 2025., utvrđeno na 5. sjednici Partnerskog vijeća u rujnu 2025. i usvojeno na 3. sjednici Županjske skupštine BPŽ u listopadu 2025. godine)

- organizirao i pružio stručnu podršku za 5. sjednicu Partnerskog vijeća Brodsko-posavske županije

- u suradnji sa županijskim upravnim odjelima izradio nacrt Provedbenog programa Brodsko-posavske županije za razdoblje 2025. - 2029. godine (Provedbeni program BPŽ 2025. – 2029. usvojen je Odlukom Župana od 18. prosinca 2025. godine)

- izradio 28. i 29. izvješće o provedbi Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema za područje Brodsko-posavske županije te pripremio materijale na temu projekata za Brodsko-posavsku županiju (u daljnjem tekstu BPŽ) za sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

- revidirao popis prioritetnih projekata s područja BPŽ te je odradio i druge poslove iz područja regionalnog razvoja i strateškog planiranja.

U studenom 2025. godine pripremljeno je i podneseno četvrto Izvješće o provedbi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova, koji je sklopljen između CTR-a i MRRFEU-a, a kojim je predviđeno jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora.

U pogledu informiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnopravnih tijela kojima su osnivači JLP(R)S i Republika Hrvatska s područja BPŽ, CTR je kontinuirano provodio informativne aktivnosti kroz savjetovanje, informativne dopise, mjesečni bilten (6 biltena), službenu mrežnu stranicu i društvene mreže. U ovom polugodišnjem razdoblju putem mrežne stranice ( https://www.ctr.hr/aktualnosti/ ) i društvene mreže Facebook objavljeno je 11 informativnih članaka za JLP(R)S i javno-pravna tijela (javni pozivi resornih ministarstava, natječaji iz EU fondova i drugih fondova, zakonske promjene, edukacije i sl.). Također, redovno su informirani poduzetnici o aktualnim pozivima iz EU fondova te o nacionalnim natječajima, financijskim instrumentima, HBOR kreditima i HAMAG zajmovima o čemu je na mrežnoj stranici ( https://www.ctr.hr/natjecaji/ ) dodatno objavljena 31 vijest.

U smislu rada županijske razvojne agencije, CTR redovito doprinosi i aktivnostima za poticaj razvoja gospodarstva Brodsko-posavske županije. CTR je, u navedenom razdoblju, pružio stručnu pomoć u provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama kojima su osnivači RH i Županija kroz sudjelovanje u Regionalnom konzorciju za potporu razvoja novih usluga i proizvoda s ciljem provedbe Programa akceleracije (HAMAG-BICRO). Program je osmišljen da, putem konzorcija, poduzećima i inovatorima pruži sveobuhvatnu podršku kroz tri faze: predakceleraciju, akceleraciju i postakceleraciju. Tijekom 2025. godine Program akceleracije je bio u fazi provedbe, a CTR je kao jedan od članova Konzorcija aktivno sudjelovao u provedbi programa za područje Brodsko-posavske županije. Također, CTR je redovito ažurirao podatke Analize stanja u poduzetničkim zonama na području Brodsko-posavske županije te provodio aktivnosti usmjerene na razvoj poduzetničke klime na području županije što je obuhvaćalo različite inicijative i projekte usmjerene na poticanje poduzetništva, podršku malim i srednjim poduzećima, pružanje savjetovanja i obuke poduzetnicima te stvaranje povoljnog okruženja za poslovanje s ciljem poticanja gospodarskog rasta i razvoja te povećanja konkurentnosti.

GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Infrastruktura i energetska učinkovitost

Plan razvoja širokopojasne infrastrukture za područje šest općina, Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Oriovac, Podcrkavlje i Sibinj, projekt je čija je provedba nastavljena u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na područjima na kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Po objavljenom javnom pozivu za iskaz interesa za ulaganje u realizaciju Plana, operator Hrvatski Telekom d.d. (HT) je  odabrani prijavitelj za naš Plan razvoja širokopojasne infrastrukture. Kao takav uvršten je na konačnu listu prihvatljivih prijavitelja za Ograničeni poziv.

Hrvatski Telekom d.d. (HT), u svojstvu Korisnika 12. travnja 2024. godine potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Euraopske unije.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 9.012.618,11 eura. Ugovorom su dodijeljena ukupna bespovratna sredstva u iznosu od 1.893.932,66 eura.

Utvrđeno razdoblje provedbe Projekta je od 1. ožujka 2022. do 30. lipnja 2026. godine.

Cilj Projekta je omogućiti svim kućanstvima odnosno svim stanovima, poslovnim i javnim korisnicima na utvrđenim "bijelim" adresama širokopojasni pristup internetu preko VHCN mreža s minimalnim brzinama od 100 Mbit/s u smjeru prema korisniku (koji se može nadograditi na 1Gbit/s) i 30 Mbit/s u smjeru od korisnika za 7.861 stanova (od toga kućanstava 5.156) te od kojih je potrebno omogućiti ultra-u brzi pristup od najmanje 1 Gbit/s u smjeru prema korisniku i 100 Mbit/s u smjeru od korisnika za 92% stanova te za 92,12% poslovnih korisnika.

Projekt je u fazi projektiranja mreža i ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti. Dodatno, u prvom kvartalu tekuće godine je započela i faza izgradnje VHCN mreža (mreža vrlo velikog kapaciteta).

Ukupan broj potencijalnih korisnika na obuhvatu Projekta iznosi 8.267 (8.091 potencijalnih korisnika na FTTH tehnologiji te 176 potencijalna korisnika na naprednoj bežičnoj tehnologiji (FWA).

Trenutni podaci  o stanju pokrivenosti broja adresa, korisnika i kućanstava kao i podaci o iznosu realiziranih sredstava u odnosu na ugovoreno prikazani su u tablici niže:

| Broj pokrivenih kućanstava | Broj pokrivenih korisnika | Broj pokrivenih adresa | Udio pokrivenih kućanstava | Udio pokrivenih korisnika | Udio pokrivenih adresa | Realizirana sredstva (eura ) | Udio realiziranih sredstava % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1441 | 2187 | 2003 | 27,95 | 26,45 | 26,58 | 612.698,20 | 32,35 |

Temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti  te podzakonskih akata pratimo potrošnju energije i vode uz korištenje informacijskog sustava za unos podataka, praćenja, analize i izvještavanja u procesu sustavnog gospodarenja energijom (ISGE) za objekte kojih je vlasnik ili kojima gospodari Županija.

Sukladno Odluci o  izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.17/23) poslovi provođenja propisa o procjeni vrijednosti nekretnina (Zakon o procijeni vrijednosti nekretnina „Narodne novine br.78/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) su u djelokrugu poslova Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša.

Članak 10. Zakona propisuje osnivanje procjeniteljskog povjerenstva radi stručne analize i davanja stručnih prijedloga i mišljenja o tržištu nekretnina, dok Upravni odjel za graditeljstvo obavlja i stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo. Pored poslova za potrebe Povjerenstva Upravni odjel obavlja: pripremu i unos podataka te vođenje zbirke kupoprodajnih cijena u eNekretninama, ažuriranje plana približnih vrijednosti u eNekretninama, evaluaciju podataka te izvođenje i ažuriranje drugih podataka nužnih za procjenu vrijednosti nekretnina, pripremu pregleda približnih vrijednosti i izvješća o tržištu nekretnina, izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena iz eNekretnina, izdavanje izvadaka iz plana približnih vrijednosti iz eNekretnina te vođenje i izlučivanje zbirke isprava. Od srpnja 2025. godine izdali smo kroz sustav eNekretnine 58 Izvadaka iz Zbirke kupoprodajnih cijena i 4 očitovanja, te pregledali 67 procjembenih elaborata i izdali  Mišljenja o usklađenosti istih s Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina.

Na temelju Zahtjeva Općina, a zbog projekta od posebne važnosti i hitnosti Sporazumima o sufinanciranju dodijeljeno je i uplaćeno s Razdjela 08 za kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 399.794,67 eura.

Kroz članstvo smo sudjelovali u radu Stručnog povjerenstva za dodjelu potpora za nastavak obnove javne, društvene i sakralne infrastrukture od posljedica šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda iz srpnja 2023. godine i projektnog tima za provedbu projekta Energetske obnove Doma zdravlja Nova Gradiška.

ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA

Izdani posebni uvjeti zaštite prirode

Temeljem članka 143. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) propisano je da za zahvate na zaštićenom području za koje je sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i posebnim propisima iz područja gradnje potrebno ishoditi akt za građenje (osim za zahvate za koje provodi postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i za zahvate za koje provodi postupak procjene utjecaja na okoliš, a za koje se izdaje samo potvrda poslije provedenih postupaka), uvjete zaštite prirode utvrđuje i potvrdu izdaje, za zahvate koji se izvode na području regionalnog parka, spomenika prirode, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne arhitekture.

Sukladno gore navedenom Zakonu o zaštiti prirode Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša zaprimio je u periodu srpanj – prosinac 2025. godine 62 zahtjeva za utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite prirode.

Posebni uvjeti zaštite prirode izdani su u području:

Infrastrukturni projekti…. - odvodnja……………………….. 1 zahtjev

- cestovni promet…………………5 zahtjeva

- riječni Promet………………….. 1 zahtjev

- telekomunikacije………………..1 zahtjev

- plinovod ………………………..1 zahtjev

- distribucija i proizvodnja

električne energije …………….15 zahtjeva

- ugostiteljsko-turistička ………… 1 zahtjev

- gospodarenje otpadom…………. 1 zahtjev

Energetika ……………… - sunčana elektrana………………. 9 zahtjeva

Poljoprivreda …………..  - gospodarski objekti……………..  2 zahtjeva

Ostali projekti…………... - proizvodna građevina…………..  2 zahtjeva

- poslovna građevina………………6 zahtjeva

- javna i društvena namjena……… 3 zahtjeva

- obiteljska građevina…………….13 zahtjeva

- sportsko-rekreacijski …………....1 zahtjev

Izdane dozvole za gospodarenje otpadom, Očevidnici i Evidencije

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 84/21 i 142/23 – Odluka USRH) (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika  o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 106/22, 138/24 i 108/25) i Pravilnika o odlagalištima (“Narodne novine” br. 4/23), te ostalih podzakonskih akata, postupa se po zahtjevima za:

- izdavanje Dozvola za gospodarenje otpadom za djelatnosti koja uključuje gospodarenje neopasnim otpadom, osim za postupke R1 i D10, (članak 32. stavak 2. Zakona),

- izdavanje Dozvola za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, (članak 50. Zakona),

- upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja otpada, (članak 46. Zakona),

- Očevidnik sakupljača i oporabitelja uspostavljen je stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom ("Narodne Novine", broj 106/22). Očevidnik sakupljača i oporabitelja još nije implementiran, u cijelosti, u aplikaciju, te se zahtjevi podnose i pisanim putem.

- upis u Očevidnik nusproizvoda, koji nastaje na lokaciji koja je na području naše nadležnosti, (članak 15. Zakona),

- vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta, (članak 47. Zakona),

- vodi Evidenciju centara za ponovnu uporabu, (članak 16. Zakona).

O zahtjevima za izdavanje Dozvola i Očevidnika donose se  rješenja koji su upravni postupci.

Upis u Evidencije nije upravni postupak. Podatke koji se vode u Evidenciji i način vođenja evidencije propisuje ministar naputkom. Naputak još nije donesen.

Sukladno gore navedenom Zakonu i Pravilnicima:

1. 	u Evidenciju prijevoznika otpada upisani su:

- DUKA TRANSPORTI d.o.o. za prijevoz i usluge, Šumetlica 1D, Šumetlica.

- H-TRANS, OBRT ZA PRIJEVOZ, VL. JASMIN HASANAGIĆ, Donji Andrijevci, Kolodvorska 27.

- TRANSPORTI TERZIĆ d.o.o. za prijevoz i usluge, Lička 16, Slavonski Brod.

2. 	U evidenciju reciklažnih dvorišta upisan je:

- LOCORUM d.o.o. za knjigovodstvo i usluge, Ulica Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik.

Napravljene su izmjene u Očevidnicima/Evidencijama kod 17 tvrtki/obrta. Uglavnom se radi o ažuriranju podataka unesenih u Očevidnike/Evidencije, jer je tijekom godina došlo do promjena kod poslovnih subjekata.

Doneseno je prvostupanjsko rješenje i izdana je dozvola za gospodarenje otpadom tvrtki:

- Komunalac Davor d.o.o., Ivana Gundulića 35, Davor, za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja neopasnog otpada postupkom D 1 i oporabe neopasnog otpada postupkom R12 i R13, na lokaciji gospodarenja otpadom u Davoru, na k.č.br. 21/1 k.o. Davor, odlagalište za neopasni otpad, potkategorija: odlagalište anorganskog otpada s niskim sadržajem organskih/biorazgradivih materijala.

U tijeku su postupci izdavanja prvostupanjskih rješenja za:

1.		 Izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom:

- DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o., Lastovska 5, Zagreb, za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada postupcima R3, R12 i R13, na lokaciji gospodarenja otpadom u Slavonskom Brodu, Gospodrska ulica 1.

- PALIR d.o.o., Ulica Dane Duića 3, Zagreb, za obradu otpada mobilnim uređajem u k.o. Okučani.

2. 	Upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja:

- sakupljač:

- Eurao Janković Oprisavci d.o.o., Ulica hrvatskih velikana 76, Oprisavci, na lokaciji gospodarenja otpadom u Oprisavcima, Ulica hrvatskih velikana 65.

- MS MOBILE d.o.o., Sjeverna vezna cesta 28, Slavonski Brod, na lokaciji gospodarenja otpadom Eugena Kumičića 163, Slavonski Brod.

- oporabitelj:

- Eurao Janković Oprisavci d.o.o., Ulica hrvatskih velikana 76, Oprisavci, na lokaciji gospodarenja otpadom u Oprisavcima, Ulica hrvatskih velikana 65.

3. 	Upis u očevidnik nusproizvoda:

- FI.-MA. d.o.o., Kralja Petra Svačića 15, Nova Gradiška, na lokaciji gospodarenja otpadom u Novoj Gradiški, Kralja petra Svačića 15.

Vođenje Registra onečišćavanja okoliša

Temeljem članka 151. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13., 153/13. – Zakon o gradnji, 78/15., 12/18. i 118/18.), te Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (“Narodne novine” br. 3/22.) Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Odsjek za infrastrukturu, zaštitu okoliša i obnovu vodi Registar onečišćavanja okoliša.

Tvrtke/obrti, koji su obveznici dostave podataka u Registar onečišćavanja okoliša, podatke dostavljaju u elektroničkom obliku, putem internetske aplikacije koristeći korisničko ime i lozinku za pristup bazi ROO do 1. ožujka tekuće godine za proteklu izvještajnu godinu. Nadležno tijelo do 15. travnja tekuće godine pregledava, i u komunikaciji s obveznikom eventualno ispravlja podatke u obrascima, te ih treba verificirati do 15.travnja tekuće godine. U tom periodu aplikacija je aktivna i broj prijavljenih obveznika (operatera), a time i organizacijskih jedinica mijenja se.

Nakon pregleda svih podataka koje su unijeti u obrasce baze ROO direktno putem korisničkog računa, te obrade i verifikacije kompletno svih podataka u bazi, iz baze je putem Zahtjeva za promjenom statusa korisničkog računa izbrisano, za izvještajnu 2024. godinu, 7 obveznika dostave podataka odnosno 14 organizacijska jedinica. Od 7 obveznika dostave podataka njih 6 nisu bili dužni dostaviti podatke o proizvodnji i prijenosu s mjesta nastanka otpada jer ne prelaze dozvoljeni prag, a nemaju ispuste u zrak i vodu, odnosno nisu obveznici dostave podataka u bazu ROO za izvještajnu 2024. godinu. Iz baze ROO trajno je izbrisan 1 obveznik, jer su prestale s radom organizacijske jedinice na području Brodsko-posavske županije ili zbog pripajanja organizacijskih jedinica drugim tvrtkama. Također se u aplikaciju prijavilo 12 operatera, odnosno 15 organizacijskih jedinica koje nisu bile u aplikaciji, a za izvještajnu 2024. godinu su postali obveznici dostave podataka.

Podaci su obrađeni i dostavljeni u Agenciju za zaštitu okoliša do zakonski propisanog roka, a to je 15. travnja 2024. godine. Tvrtka PZC d.o.o., Zrinska 115, Slavonski Brod nije verificirana, jer i nakon višekratnih telefonskih poziva, e-mail-ova, te pisanog dopisa od 15. travnja 2025. godine, koji je na znanje poslan i Državnom inspektoratu, Inspekciji zaštite okoliša u Slavonskom Brodu,  nisu ispunili svoju obvezu prijave u ROO.

Za izvještajnu 2024. godinu u bazi ROO, nakon svih obrada i verifikacija u aplikaciji je ostalo prijavljeno 169 tvrtki ili obrta, odnosno operatera - obveznika dostave podataka, odnosno 194 korisnička računa za koje je ispunjeno 620 obrazaca.

Agencija na osnovu dobivenih podataka Registra onečišćavanja okoliša iz županijskih ureda izrađuje nacionalna i međunarodna godišnja izvješća. Izvješća su objavljena na stranici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, na stranici  https://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/otpad-registri-oneciscavanja-i-ostali-sektorski-pritisci/postrojenja-i-registri-2.

Praćenje kvalitete zraka

Na mjernim  postajama Državne mreže za mjerenje kvalitete zraka,  Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2,  kontinuirano se prate  razine onečišćujućih tvari u zraku.

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša je izradio Izvješće o stanju kvalitete zraka na području Brodsko-posavske županije u 2024. godini, temeljem  podataka  Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – automatskih mjernih postaja Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2,  podataka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije,  Izvješća o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka u  2024. godini (Državni hidrometeorološki zavod,  travanj 2025. god.), Izvještaja o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže - Izvještaj za 2024. god. (Institut za  medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, veljača 2025. god.), te podataka iz Registra onečišćavanja okoliša koji se vodi u  Upravnom odjelu. Prikupljeni podaci su obrađeni i analizirani, te je temeljem Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“,  br. 127/19 i 57/22) i podzakonskih propisa kojima se uređuje problematika vezana za zaštitu zraka, dana  kategorizacija i pregled kvalitete zraka na području Brodsko-posavske županije, a s posebnim osvrtom na područje Grada Slavonskog Broda, tijekom 2024. godine.

Izvješće je usvojila Županijska skupština na svojoj 3. sjednici održanoj dana 6. listopada 2025. godine.

Procjena utjecaja na okoliš

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)  i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17), daju se mišljenja  u postupku ocjene utjecaja na okoliš u okviru pripreme namjeravanih zahvata, te o potrebi provedbe procjene utjecaja na okoliš za zahvate, kao i očitovanje za  zahvate iz Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, za koje je nadležna županija.

U tijeku je postupak  Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za Asfaltnu bazu i betonaru, nositelja zahvata tvrtke PZC BROD d.o.o. iz  Slavonskog  Broda, koju provodi Upravni odjel.

Temeljem zahtjeva nositelja zahvata za potrebe ishođenja dokumentacije te u svrhu prijave na natječaje za sufinanciranje,  izdana su mišljenja o potrebi provedbe procjene/ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za sljedeće skupine zahvata: izgradnje infrastrukturnih zahvata, izgradnje sportskih i dječjih igrališta, izgradnje rasvjete, uređenja, rekonstrukcije i izgradnje građevina društvene namjene, izgradnja stambene građevine, izgradnje poslovne građevine, instalacije solarnih elektrana na krovovima postojećih objekata, rekonstrukcije staza, nabava opreme i mehanizacije, izgradnje nadstrešnice te podizanja i rekonstrukcije nasada.

Mišljenja u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, a koju provodi kao nadležno tijelo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravni odjel je izdao za zahvate koji se odnose na planirane izgradnje sunčanih elektrana, crpljenja podzemnih voda, izgradnje  ceste te gospodarenje neopasnim otpadom.

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17), provode se postupci strateške procjene utjecaja planskih dokumenata  na okoliš.

Nadležnost Upravnog odjela je propisana kod davanja mišljenja o potrebi provođenja postupka strateške procjene, odnosno postupka ocjene o potrebi strateške procjene, davanje mišljenja o utjecaju planskog dokumenta u postupku strateške procjene, te davanje suglasnosti na provedene postupke vezane za stratešku procjenu na području županije.  Jedinice lokalne samouprave su u postupcima izrade svojim planskih dokumenata, te je Upravni odjel sudjelovao u postupku kao  nadležno upravno tijelo vezano za postupke zaštite okoliša i zaštite prirode.

Upravni odjel je sudjelovao u postupcima izdavanja mišljenja i ocjene o potrebi strateške procjene za izmjene i dopune, kao i transformacije  prostorno-planskih  dokumenta za sljedeće općine: Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Donji Andrijevci, Gornja Vrba, Klakar, Nova Kapela, Okučani, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Rešetari, Sikirevci, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica te Grad Slavonski Brod.

Izdana su mišljenja i vezano za planske dokumente  urbane zelene obnove za općine Sikirevci i Staro Petrovo Selo.

Izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općine Oriovac i Vrpolje, su analizirane te su dana mišljenja vezana za postupke strateške procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene prihvatljivosti istih na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Okončan je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom BPŽ za razdoblje 2024. do 2029. godine, ishođena je suglasnost nadležnog Ministarstva te je izrađeno Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom. Cjelokupna dokumentacija iz postupka je vidljiva na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije.

Zaštita prirode

Na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu županijskih upravnih tijela, kontrolu i koordinaciju rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica, provodi Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša  u skladu sa  odredbama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23).

Ekološka mreža

Temeljem članaka 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode, provodi se postupak ocjene prihvatljivosti zahvata  za ekološku mrežu i procjenjuje mogući utjecaj planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Za strateške dokumente se temeljem članka 48. Zakona o zaštiti prirode, provode prethodne ocjene prihvatljivosti dokumenta za ekološku mrežu. Proveden je postupak i izdano mišljenje za Izmjene i dopune PPU za općine: Podcrkavlje i Oprisavci te Izmjene i dopune PPU-a i GUP-a Grada Slavonskog Broda.

Proveden je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za prenamjenu zemljišta.

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša je nadležno tijelo za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, izdaje mišljenja, odnosno očitovanja o položaju zahvata i mogućem značajnom utjecaju zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, kao i područja zaštite temeljem Zakona o zaštiti prirode, te o mogućem značajnom utjecaju i potrebi provedbe postupka ocjene/procjene utjecaja planiranog zahvata na okoliš. Za potrebe investitora, u svrhu prijava na natječaje za sufinanciranje i ishođenja dokumentacije, izdana su očitovanja/mišljenja o mogućem utjecaju zahvata na područja ekološke mreže u okviru ishođenja mišljenja o potrebi procjene odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Za potrebe kupnje odnosno zamjene poljoprivrednog zemljišta, utvrđivane su mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Gospodarenje otpadom

Donesen je Plan gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024. do 2029. godine na 3. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije održane 6. listopada 2025. godine. Plan gospodarenja otpadom je temeljni planski dokument gospodarenja otpadom, a njegovo je donošenje propisano člankom 111. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“,  br. 84/21 i 142/23). Plan gospodarenja otpadom se donosi za šestogodišnje razdoblje za područje Brodsko-posavske županije, a sadržaj Plana je određen Dodatkom VI.  Zakona o gospodarenju otpadom. Cilj donošenja Plana gospodarenja otpadom   je  unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na cjelokupnom području županije, u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim odredbama, te s općim ciljevima u gospodarenju otpadom na razini Republike Hrvatske i Euraopske unije.  Plan obuhvaća mjere i aktivnosti kojima će se do kraja planskog razdoblja omogućiti postizanje ciljeva u području gospodarenja otpadom sukladno Zakonu i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. („Narodne novine“, br. 84/23).

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša je koordinator rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županija d.o.o., te se prati   sustav uspostave gospodarenja otpadom na cjelokupnom području županije.

Potvrde glavnog projekta

Temeljem članaka 86. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13,  20/17, 39/19, 125/19 i 125/24), a u svezi utvrđivanja usklađenosti projekta sa utvrđenim posebnim uvjetima zaštite prirode te vezano za članak 24. stavak 2. i članak 143. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode,  Prilog I., II. i III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17), kao i Uredbu o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19,119/23, 87/25 i 123/25), izdane su potvrde glavnog projekta za građenje, odnosno rekonstrukciju građevina iz područja:

-   stambene, obiteljske i pomoćne građevine  ----------------  6  projekata

-   javne i društvene namjene -----------------------------------   2  projekta

-   poljoprivredna namjena---------------------------------------  1  projekt

-   proizvodno-poslovna namjena -------------------------------  1  projekt

-   infrastrukturna namjena – energetika -----------------------  1  projekt

-   cestovna infrastruktura----------------------------------------- 2  projekta

-   sportsko-rekreacijska namjena-------------------------------- 1  projekt

-   sunčane elektrane----------------------------------------------- 2  projekta

Ostalo

Brodsko-posavska županija je i ove godine sufinancirala uslugu kemijskog tretiranja komaraca, za što su bila osigurana sredstva u Proračunu,  Program: Zaštita prirode i okoliša,  Aktivnost: Dezinsekcija. U 2025. godini, za navedeno sufinanciranje, općinama: Bebrina,  Donji Andrijevci, Gornja Vrba, Gornji Bogićevci, Klakar, Nova Kapela,  Oprisavci,  Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Staro Petrovo Selo,  Velika Kopanica i Vrbje, doznačeno je ukupno  53.000 eura.

Temeljem zahtjeva Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i drugih tijela, rade se izvješća i prikupljanja podataka iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, otpada, te vezano za zaštićena područja i područja ekološke mreže.

Pregled zaprimljenih i riješenih neupravnih i upravnih predmeta u drugostupanjskom upravnom postupku

U razdoblju od 1. srpnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine zaprimljeno je ukupno petnaest (15) upravnih predmeta, te je zaprimljen i riješen jedan (1) neupravni predmet. Od petnaest (15) zaprimljenih upravnih predmeta, u deset (10) je doneseno drugostupanjsko rješenje dok je jedan (1) upravni postupak prekinut zbog rješavanja prethodnog pitanja, a preostala četiri (4) predmeta, zaprimljena u prosincu 2025.g., u postupku su rješavanja i donošenja drugostupanjskog rješenja. U navedenom razdoblju riješeno je i četrnaest (14) upravnih predmeta po žalbama zaprimljenim u lipnju 2025. godine.

Postupci po žalbama protiv rješenja prvostupanjskih tijela jedinica lokalne samouprave, u upravnim predmetima komunalnog gospodarstva, te utvrđivanja visine spomeničke rente, riješeni su kako slijedi:

U odnosu na donesena drugostupanjska rješenja, riješeno je na sljedeći način:

- sedam (7) prvostupanjskih rješenja je poništeno i vraćeno prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, pretežno zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene pravila postupaka;

- u tri (3) upravna predmeta je odbijena žalba kao neosnovana, dok je u jednom (1) upravnom predmetu prekinut postupak radi rješavanja prethodnog pitanja.

POSTUPCI PRED UPRAVNIM SUDOM I VISOKIM UPRAVNIM SUDOM

| UPRAVNO PODRUČJE | Broj zaprimljenih upravnih predmeta (srpanj-prosinac 2025.g.) | RJEŠENJE PONIŠTENO | ŽALBA ODBIJENA/ODBAČENA | PREDMETI U RADU prekinut prvostupanjski postupak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos i ovrha komunalnog doprinosa | 8 | 5 | 1 | 2 (u radu) |
| Komunalno redarstvo | 5 | 1 | 2 | 2 (u radu) |
| Spomenička renta | 2 | 1 | - | 1 |
| UKUPNO: | 15 | 7 | 3 | 5 |

Upravni sud u Osijeku

U razdoblju od 1. srpnja 2025. do 31.prosinca 2025. godine, podignute su dvije (2) tužbe protiv drugostupanjskih rješenja ovog tijela kojim je odbijena žalba na rješenje:

- Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Nova Gradiška u predmetu utvrđivanja visine spomeničke rente;

- Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda u predmetu ovrhe duga naknade za uređenje voda;

U navedenim predmetima poduzete su pravne radnje izrade odgovora na tužbe.

U upravnom sporu, koji je pokrenut 7. studenog 2024. u predmetu u kojem je odbijena žalba stranke na rješenje o utvrđivanju obveze komunalnog doprinosa, dana 21. studenog 2025. održana je rasprava pred Upravnim sudom i donesena presuda kojim se odbija kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenje rješenja ovog drugostupanjskog tijela.

Visoki upravni sud RH u Zagrebu

U razdoblju od 1. srpnja.2025. do 31. prosinca.2025. godine, uložena je jedna (1) žalba na presudu Upravnog suda u Osijeku, kojom je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenje rješenja ovog drugostupanjskog tijela u predmetu djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa, na navedeno je podnesen odgovor na žalbu.

U tijeku jedan (1) postupak povodom žalbe na presudu Upravnog suda u Osijeku, kojom je odbijen tužbeni zahtjev za poništenje drugostupanjskog rješenja ovog tijela koje je doneseno 18.05.2023.godine, u predmetu naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.

Županijski linijski prijevoz putnika autobusima na području  Brodsko-posavske županije

Sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine broj: 41/18), županijski prijevoz putnika obavlja se na temelju Uredbe (EZ) br. 1370/2007 kao javna usluga ili na temelju dozvola za prijevoz koju nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova izdaje upravno tijelo nadležno za promet jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području se takav prijevoz organizira i obavlja ili na temelju koncesije.

Županijski prijevoz putnika može se obavljati na temelju dozvola ili na temelju koncesija samo do sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi sukladno Uredbi 1370/2007 ili do sklapanja ugovora o integriranom prijevozu putnika.

Zakonom o prijevozu cestovnom prometu člankom 33. stavkom 9. određuje da Ministar pravilnikom o obavljanju javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu propisuje način i postupak usklađivanja autobusnih voznih redova, način sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi, dokumentaciju koju je potrebno dostaviti prilikom dodjele prava na prijevoz kao javnoj usluzi ili prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole, način registriranja, usklađivanja i odobravanja voznih redova za javni linijski prijevoz, način izdavanja dozvola za javni linijski prijevoz i obrazac dozvole za javni linijski prijevoz.

Te je temeljem navedenog i donesen Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika („Narodne novine“ broj: 116/19).

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, kao nadležno tijelo Županije za poslove prometa, provodi postupak i donosi prvostupanjska rješenje u slijedećim taksativno navedenim situacijama:

- izdaje dozvole za županijski linijski prijevoz putnika (čl. 33. Zakona),

- donosi rješenja o obnovi dozvola ( Naputak, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture)

- donosi rješenja o prestanku važenja dozvola prije isteka roka važenja ( čl. 39. Zakona),

- donosi rješenja o obavljanju posebnog linijskog prijevoza u mjesta i iz mjesta u kojima ne postoji javni linijski prijevoz (čl. 44. Zakona),

- donosi rješenja o izmjeni voznog reda (čl. 17. Pravilnika ),

- donosi rješenja o zajedničkom obavljanju prijevoza ( čl. 40. Zakona),

- donosi rješenja o trajnoj obustavi prijevoza na županijskim linijama (čl. 67. Zakona)

Nadalje, a sukladno članku 11. Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika, Županijska gospodarska komora imenuje Povjerenstvo za usklađivanje voznih redova (dva su predstavnika iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša) u čijoj nadležnosti je rješavanje prigovora s usklađivanja županijskih linija, kontinuirano praćenje stanja u javnom cestovnom prijevozu putnika na  području županije i predlaganje mjera za poboljšanje istog, odobravanje izmjene voznih redova za koje se zahtjevi podnose između 01. ožujka i 31. listopada, te koordinira izradu Knjige voznih redova županijskih linija.

Uzimajući u obzir zakonom propisane ovlasti glede nadležnosti postupanja u predmetima županijskog linijskog prijevoza moguće je sagledati sljedeće:

- Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, kao nadležno tijelo Županije za poslove prometa, provodi postupak i donosi  prvostupanjska rješenja samo u  Zakonom taksativno propisanim slučajevima;

- Mrežu linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika na svom području, a u svrhu sklapanja ugovora o javnoj usluzi, određuje nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, na temelju analize prijevozne potražnje te analize prijevozne ponude drugih prometnih grana;

- izmjena postojećih županijskih linija kod kojih se samo mijenja vrijeme polaska u nadležnosti je Hrvatske gospodarske komore - Županijske gospodarske komore ( Povjerenstvo za linijski prijevoz) koja provodi usklađivanje voznih redova, prati stanje u javnom cestovnom prijevozu, te predlaže mjere za njihovo poboljšanje. Usklađen  vozni red, ovjeren od Županijske gospodarske komore, dostavlja se ovom Upravnom odjelu, te nakon provedenog prvostupanjskog postupka glede ispunjavanje uvjeta iz članka 11. stavak 2. Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika  donosi se rješenje i izdaje dozvola;

- Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Brodsko-posavske županije izdaje dozvole za posebni linijski prijevoz u točno zakonom definiranim situacijama (članak 53. Zakona), dok se obavljanje posebnog linijskog prijevoza, u svim ostalim situacijama, regulira ugovorom između naručitelja prijevoza i prijevoznika, o čemu ovo Upravno tijelo samo vodi registar posebnih županijskih linija. Dok je vođenje upisnika županijskih linija detaljno uređeno Zakonom, registar posebnih županijskih linija je samo spomenut, bez definiranih obrazaca i sadržaja registra. Pored niza pitanja koja su se javila u praksi, a za koje smo pojašnjenje zatražili od Ministarstva mora,  prometa i infrastrukture, Upravni odjel nema ovlasti kontrole zaprimljenih ugovora (ovjerenih od javnog bilježnika) budući  nismo ugovorna strana, niti je nekim posebnim propisom ovo stavljeno u našu nadležnost;

- Inspekcijski nadzor obavlja  Inspekcija cestovnog prometa nadležnog Ministarstva, sukladno posebnom Zakonu. Inspekciju cestovnog prometa sukladno stavku 2. članka 101. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, autobusni kolodvori obvezni su dostavljati izvješća o neobavljanju prijevoza na odobrenim županijskim linijama tijekom proteklog mjeseca. Temeljem članka 103. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, prijevoznici koji obavljaju javni linijski prijevoz dužni su koristiti autobusni kolodvor u mjestima u kojima postoje autobusni kolodvori, a slijedom toga vozači autobusa dužni su prijaviti autobusnom kolodvoru vrijeme svakog dolaska i polaska što je određeno čl. 100.  Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Autobusni kolodvori  vode očevidnik o dolascima i polascima autobusa prema članku 100. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Redovitost odnosno ne redovitost obavljanja županijskog linijskog prijevoza na području Brodsko-posavske županije na linijama za koje su dozvole izdane u Upravnom odjelu za graditeljstva, infrastrukture i zaštitu okoliša, županije Brodsko-posavske praćene su po mjesečnim izvješćima autobusnih kolodvora Slavonskog Broda i Nove Gradiške. Smatramo da bi većim brojem Inspekcijski nadzora na linijama dobili cjelovitu sliku redovitosti i sigurnosti obavljanja prijevoza putnika u Brodsko - posavskoj županiji.

Sukladno članku 33. stavak 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu mrežu linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika na svom području, a u svrhu sklapanja ugovora o javnoj usluzi, određuje nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, na temelju analize prijevozne potražnje te analize prijevozne ponude drugih prometnih grana.

Izrada mreže linija na području Brodsko-posavske županije je u svojoj završnoj fazi te smo u postupku provedbe predradnji sukladno članku 7. Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Euraopskog parlamenta i Vijeća te odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine br. 41/18, 98/19, 30/23) u svrhu sklapanja ugovora o javnoj usluzi. Proveden je 1. krug konzultacija o izrađenom prijedlogu s 26 općina i oba grada gdje su dvije općine imale primjedbe i iste su uobzirene i ugrađene u prijedlog mreže linija dok ostali JLS-ovi nisu imali primjedbe.

Mreža linija se izrađuje sukladno navedenim zakonima, dokumentima i elaboratom minimalnih standarda dostupnosti u javnom prijevozu putnika.

- Uredba (EZ) br. 1370/2007  o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika,

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu,

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama,

- Zakon o cestama,

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,

- Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (Narodne Novine broj: 116/19).

- Pravilnik o autobusnim stajalištima,

- Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena

- Strategija prometnog razvoja RH 2017-2030.

- Prometni Masterplan funkcionalne regije Istočna Hrvatska

- Strategija Urbane mobilnosti urbanog područja Slavonski Brod

- Popis stanovništva RH 2021. god. DZS

- Popis učenika srednjih škola koji koriste javni linijski prijevoz putnika na dolasku i odlasku u školu (od mjesta stanovanja).

- Vozni redovi vlakova koji prometuju na području Brodsko-posavske županije

- Postojeći vozni redovi prijevoznika koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika na području Brodsko-posavske županije.

- Postojeći vozni redovi prijevoznika koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika na međužupanijskim linijama ( linije ne duže od 100 km. u jednom smjeru)

- Elaborat „Minimalni standardi dostupnosti u javnom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području Republike Hrvat

U strategiji razvoja željezničkog prijevoza putnika HŽ Putničkog-prometa je i organiziranje prigradskog željezničkog prometa što je potrebno napraviti i na području Brodsko-posavske županije. Prigradski željeznički prijevoz potrebno je organizirati s taktnim voznim redom na relaciji Okučani – Nova Gradiška – Slavonski Brod - Vrpolje (Strizivojna) – Slavonski Šamac. Navedena relacija ima svu potrebnu infrastrukturu, te je moguće organizirati prigradski željeznički promet uz minimalna ulaganja.

Prijevoz putnika autobusima odnosno autobusne vozne redove (linije) uskladiti sa željezničkim voznim redovima i komunalnim prijevozom putnika na području grada Slavonskog Broda.

Obnova i stambeno zbrinjavanje

Temeljem članka 39. stavka 2.  i članka 51. stavka 4., Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine br, 106/18,98/19, 82/23), te Uredbe o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje (Narodne novine br. 14/2019) ukupno je obrađeno 318 zahtjeva, a odnosi se na zahtjeve podnesene od 2014. godine do kraja siječnja 2025. godine. Zahtjevi za stambenim zbrinjavanjem rješavaju se sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Republike Hrvatske u tekućoj godini. Svi neriješeni zahtjevi uvršteni su na Listu prvenstva u Brodsko - posavskoj županiji o kojima nije doneseno rješenje o pravu na stambeno zbrinjavanje u tekućoj godini, ponovno se boduju,  te se prenose na listu prvenstva za iduću kalendarsku godinu i za svakoga podnositelja iznova se utvrđuje mjesto na listi prvenstva. Ukupno je doneseno  predmeta u navedenom razdoblju 114.

Zahtjevi koji se tiču najma stambenih jedinica u državnom vlasništvu, darovanja neuseljivih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu, darovanja građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, rješavaju se sukladno raspoloživim stambenim jedinicama kojima upravlja Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, pa je sukladno raspoloživom stambenom fondu zaprimljeno 8 zahtjeva, a prema raspoloživom stambenom fondu na raspolaganju nema objekata koja se odnose na darovanje neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju, te je bilo 46 zahtjeva koji se odnose na najam stana u državnom vlasništvu, a prema raspoloživom stambenom fondu na raspolaganju trenutno nema objekata.

Temeljem članaka 10. stavka 1. Uredbe o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja od ukupno 2 predmeta riješena su 2 predmeta.

Promet

Temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine br. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22) od ukupno 98 zaprimljenih predmeta riješeno je 95.

Graditeljstvo i prostorno uređenje

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, Pododsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Nova Gradiška u razdoblju srpanj - prosinac 2025. godine nastavio je s obavljanjem stručnih i upravnih poslova koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju za područje Brodsko-posavske županije, izuzev područja Grada Slavonskog Broda.

Sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13 i 65/17), Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 67/23) i Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) u razdoblju srpanj-prosinac 2025. godine putem Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Pododsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Nova Gradiška, nastavljeno je izdavanje rješenja o izvedenom stanju, građevinskih dozvola, uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, lokacijskih dozvola, dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, potvrda parcelacijskih elaborata, obavijesti o prijavi početka radova na uklanjanju građevine, obavijesti o prijavi početka građenja, lokacijskih informacija, obavijesti o potrebi ishođenja posebnih uvjeta na idejni projekt, obavijesti o potrebi ishođenja uvjeta za izradu glavnog projekta, potvrda posebnih dijelova građevina, potvrda o zaprimljenim izvješćima nadzornog inženjera, suglasnosti za izmjene i dopune prostornih planova, uvjerenja o namjeni zemljišta i drugih akata.

U razdoblju srpanj-prosinac 2025. godine Pododsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje u Novoj Gradiški zaprimio je 624 predmeta, a riješeno je 596  predmeta (260 upravna – od kojih je riješeno 40 zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju i 326 neupravnih).

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Slavonski Brod u razdoblju srpanj-prosinac 2025. godine nastavio je s obavljanjem stručnih i upravnih poslova koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju za područje Brodsko-posavske županije, izuzev područja Grada Slavonskog Broda.

Sukladno odredbama  Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13 i 65/17), Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 67/23) i Zakona o gradnji (Narodne novine br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine putem Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Slavonski Brod, nastavljeno je izdavanje rješenja o izvedenom stanju, građevinskih dozvola, uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, lokacijskih dozvola, dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, potvrda parcelacijskih elaborata, obavijesti o prijavi početka radova na uklanjanju građevine, obavijesti o prijavi početka građenja, lokacijskih informacija, obavijesti o potrebi ishođenja posebnih uvjeta na idejni projekt, obavijesti o potrebi ishođenja uvjeta za izradu glavnog projekta, potvrda posebnih dijelova građevina, potvrda o zaprimljenim izvješćima nadzornog inženjera, suglasnosti za izmjene i dopune prostornih planova, uvjerenja o namjeni zemljišta i drugih akata.

U razdoblju srpanj-prosinac 2025. godine Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje u Slavonskom Brodu zaprimio je 999 predmeta, a riješeno je 919 (354 upravnih – od kojih je riješeno 19 zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju i 565 neupravnih).

OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURA

Predškolski odgoj

Programom javnih potreba i potrebnih sredstava u području obrazovanja, športa i kulture za koje se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2025. godinu  osigurana su sredstva za sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja u ukupnom iznosu od  122.871,79 eura. U izvještajnom razdoblju realizirano je 45.968,63 eura ili 37,41% i to za sljedeće namjene:

- za tekuće donacije "Cekinu" od planiranih 80.000,00 eura realizirano je 30.968,63 eura ili 38,71%,

- za kapitalne donacije „Cekinu“ od planiranih 15.000,00 eura realizirano je 15.000,00 ili 100%

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07,94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10) provedeni su postupci i donesena rješenja za početak rada i obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja u ustanovama:

- Dječjem vrtiću Leptir Vrpolje sa sjedištem u Vrpolju i Podružnici Sunčana u Sikirevcima,

- Dječjem vrtiću Vila Zvončica sa sjedištem u Donjim Andrijevcima

- Dječjem vrtiću Čarobni svijet u Rešetarima, Podružnica Adžamovci, za program predškole.

Osnovno školstvo

U drugoj polovini 2025. godine, školske 2025./2026., osnovne škole kojim je osnivač Brodsko-posavska županija pohađalo je 5243 učenika u 403 razrednih odjela. Sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja osnovnih škola i sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osigurana su temeljem Odluke Vlade RH.

Raspored sredstava prema Vladinoj Odluci o kriterijima i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2025. godini:

- Bilančna prava za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje iznose 3.180.148,00 eura

- Bilančna prava za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 430.205,00 eura.

U razdoblju srpanj-prosinac 2025. za materijalne troškove realizirano je 1.648.175,08 eura ili 49,59%. U tom razdoblju su plaćeni materijalni troškovi za lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac. Najznačajniji rashodi u osnovnom školstvu odnosili su se na financiranje prijevoza učenika osnovnih škola i na trošak energije.

Za financiranje iznad minimalnog standarda osnovnog školstva u 2025. godini planirano je 33.404.844,03 eura. U izvještajnom razdoblju realizirano je 15.386.030,72 eura odnosno 46,06%.

U  realiziranim sredstvima nalaze se plaće zaposlenih u obrazovnim ustanovama, koje su planirane Uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja u proračunu osnivača školskih ustanova.

Ostale izvore prihoda iznad minimalnog standarda čine vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i pomoći, donacije i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

U skladu s Pravilnikom o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi („Narodne novine“ 124/09 i 73/10) Upravni odjel u razdoblju srpanj – prosinac 2025. donio je

- 33 odluke o ustroju razrednih odjela za 33 osnovne škole na području Brodsko-posavske županije

E-upisi učenika u 1. razred osnovne škole (Putem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole)

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,  98/19, 64/20, 151/22  i 156/23)  utvrđeno je da se za 54 djece ne zna iz kojeg razloga nisu upisani u 1. razred osnovne škole. Slijedom toga poslane su:

- 54 opomene roditeljima djece koja nisu upisana u 1. razrede osnovne škole

## Temeljem Pravilnika o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstva („Narodne novine“ 67/14, 63/20) doneseno je:

- 10 Odluka o izmjenama članova u Stručnim povjerenstvima osnovnih škola za   utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika,

## Povjerenstva Upravnog odjela održala su 9 sjednica nakon čega je doneseno:

- 114 rješenja za primjereni oblik obrazovanja za učenike s teškoćama,

- 34 rješenja za odgodu upisa u 1. razred OŠ,

- za 36 djece donesene su odluke o pripremnoj  nastavi hrvatskog jezika za učenike koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik, a prema Pravilniku o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika („Narodne novine“ broj 15/13).

Sukladno Zakonu o osobnoj asistenciji („Narodne novine“ 71/23) i Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ 85/24) provedeni su postupci, te je na sjednicama Stručnog povjerenstva Upravnog odjela za utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika  doneseno:

- 27 rješenja o pravu na potporu pomoćnika u nastavi tijekom odgojno-obrazovnog procesa  učenicima osnovnih i srednjih škola, od čega za 12 učenika polaznika škola kojima je osnivač  Brodsko-posavska županija, a 15 učenika polaznika škola kojima je osnivač Grad Slavonski Brod.

Rješavanje viškova i manjkova zaposlenika u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama na razini Brodsko-posavske županije

Upravni odjel je sudjelovao u radu Zajedničkog povjerenstva za rješavanje viškova i manjkova zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama na razini Brodsko-posavske županije i u radu Zajedničke prosudbene komisije za raspoređivanje zaposlenika i zbrinjavanje organizacijskih viškova u srednjoškolskim ustanovama na razini Brodsko-posavske županije koje vode evidenciju o zaposlenicima osnovnih i srednjih škola za kojima je prestala potreba – organizacijski viškovi i evidenciju o zaposlenicima osnovnih i srednjih škola koji rade na neodređeno nepuno radno vrijeme. Za isto su u navedenom razdoblju održano 14 sjednica na kojima je:

- Doneseno je  47 odluka o prednosti pri zapošljavanju

- Proslijeđeno je 47 uputnica kojima se zaposlenici upućuju na upražnjena radna mjesta.

- Dostavljeno je 250 obavijesti temeljem kojih je školama omogućeno raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje slobodnih radnih mjesta.

PROJEKTI

1. Školska shemaa – podjele besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu

Temeljem prijave Brodsko-posavske županije  na Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje  u projektu  Školske sheme koji je objavila i provela Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Brodsko-posavskoj županiji odobreno je provođenje navedenog projekta.

| Godina provedbe |  | Osnovne škole u projektu | Srednje škole u projektu | Voće i povrće, broj učenika korisnika | Mlijeko i mliječni proizvodi broj učenika korisnika | Ukupni iznos potpore za voće i povrće, | Ukupni iznos potpore za mlijeko i mliječne proizvode, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025./2026. |  | 13 | 5 | 5071 | 2636 | 48.808,37 eura | 16.903,35 eura |

Realizacija projekta u obračunskom razdoblju  iznosi 15.405,60 eura ili 24,67%.

Školskom shemom su obuhvaćeni besplatni obroci svježeg voća, povrća i mliječnih proizvoda za osnovnoškolsku i srednjoškolsku djecu, a financira se potporom Europske unije.

2. Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“ u 2025. godini

- Sudjelovali su učenici prvog razreda osnovnih škola kojima je osnivač Brodsko-posavska županija, s ciljem promocije pčelara s područja Brodsko-posavske županije i usvajanja zdravih životnih navika kod djece

- Podijeljeno 596 teglica meda

Realizacija projekta u obračunskom razdoblju  iznosi 2.439,00 eura ili 100%.

3. Projekt "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ – S OSMIJEHOM U ŠKOLU 7

Razdoblje provedbe projekta: 1. 9. 2024. – 1. 9. 2027.

Ukupni prihvatljivi troškovi: 3.136.248,00 eura

Iznos bespovratnih EU sredstava: 1.949.999,99 eura (62,176% ukupnih prihvatljivih troškova)

Projektom  se pruža potpora uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u Brodsko-posavskoj županiji kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

- osigurana sredstva za 112 pomoćnika u nastavi i 4 stručno komunikacijska posrednika za ukupno 120 učenika s teškoćama u razvoju

- sredstva osigurana u Europskom socijalnom fondu (85% prihvatljivih troškova), Državnom proračunu RH (15%ukupnih prihvatljivih troškova) i proračunu BPŽ 37,8%

Ukupno planirana sredstva za 2025. godinu iznose 1.538.860,13 eura. U izvještajnom razdoblju realizirano je 733.030,71 ili 47,63%  eura. Sredstva su namijenjena za isplatu plaća, troškova prijevoza, božićnicu i regres.

4. Prehrana učenika

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2025./2026. (NN 108/2025) svi učenici osnovnih škola ostvarili su pravo na  besplatnu prehranu. Učenik koji u školskoj godini 2025./2026. redovito pohađa osnovnu školu, ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura za dane kada je na nastavi. Učenik koji  u školskoj godini 2025./2026. redovito pohađa osnovnu školu koja je uključena u Eksperimentalni program »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« u školskoj godini 2025./2026. ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 2,00 eura za dane kada je na nastavi. Prehrana je  organizirana u skladu s propisima kojima se uređuju normativi za prehranu učenika u osnovnoj školi i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama (Ministarstvo zdravlja, 2013.).

U izvještajnom razdoblju realizirano je 568.427,53 eura ili 43,68% doznačenih sredstava  Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za tu namjenu.

5. Infrastrukturni projekti

|  | NPOO -izgradnja, dogradnja, rekon. -energetska obnova | Plan 2025. | Realizacija srpanj-prosinac 2025. | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalni projekt K600038 Energetska obnova - sportska dvorana ETEŠ Nova Gradiška | 430.000,00 | 133.706,29 | 31,9% |  |
| 2. | Kapitalni projekt K600040 Energetska obnova SŠ IOŠ NG | 450.000,00 | 259.445,31 | 57,65% |  |
| 3. | Kapitalni projekt K600041 Energetska obnova OŠ Lj.Gaj Lužani | 380.000,00 | 596.100,14 | 156,87 |  |
| 4. | Kapitalni projekt K600042 Rekon.i dogradnja OŠ V.N.Adžamovci | 330.000,00 | 22.250,00 | 6,74% |  |
| 5. | Kapitalni projekt K600043 Energetska obnova OŠ V.N.Adžamovci | 220.000,00 | 425.927,20 | 193,60% |  |
| 6. | Kapitalni projekt K600044 Energetska obnova SŠ ETEŠ NG | 420.000,00 | 73.507,94 | 17,50% |  |
| 7. | Kapitalni projekt K600045 Dogradnja OŠ A.M.Reljković,Bebrina | 900.000,00 | 60.661,91 | 6,74% |  |
| 8. | Kapitalni projekt K600047 Rekon. i dogradnja OŠ A.Starčević, Rešetari | 380.000,00 | 29.750,00 | 7,83% |  |
| 9. | Kapitalni projekt K600048 Rekon.i dogradnja OŠ V.Klaić, Garčin | 260.000,00 | 27.750,00 | 10,67% |  |
| 10. | Kapitalni projekt K600049 dogradnja sport. dvorane OŠ Sikirevci | 570.000,00 | 251.036,86 | 44,04% |  |
| 11. | Kapitalni projekt K600055 Rekon.PŠ Brodski Stupnik i dog.male dvorane | 120.000,00 | 11.943,75 | 9,95% |  |

Srednje školstvo

U izvještajnom razdoblju školske 2025./2026. godine, srednje škole kojim je osnivač Brodsko-posavska županija pohađalo je 4632 učenika u 250 razredna odjela.

U sustavu prijevoza učenika srednjih škola sudjelovalo je cca 1700 učenika.

Jednosmjenska nastava izvodila se u pet (5) škola (Klasičnoj gimnaziji fra Marijana Lanosovića, Gimnaziji Nova Gradiška, Elektrotehničkoj i ekonomskoj školi u Novoj Gradiški, Industrijsko-obrtničkoj školi u Novoj Gradiški, Ekonomsko-birotehničkoj školi Slavonski Brod), dok se  u ostalim školama nastava izvodila u dvije smjene.

Sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja srednjih škola i sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osigurana su  temeljem Odluke Vlade RH.

Raspored sredstava prema Vladinoj Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola u 2025. godini („Narodne novine 16/2025):

- Bilančna prava za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje iznose 2.048.670,00 eura.

- Bilančna prava za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 278.851,00 eura.

U razdoblju srpanj-prosinac 2025. za materijalne troškove realizirano je 747.246,61 eura odnosno 41,20 %.  U tom razdoblju su plaćeni materijalni troškovi za srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac. Najveći dio materijalnih rashoda utrošen je za plaćanje energije.

Za financiranje iznad minimalnog standarda srednjeg školstva u 2025. godine planirano je  22.743.137,54 eura od čega je u izvještajnom razdoblju realizirano 11.128.884,27 eura, odnosno 48,93%. Izvore financiranja iznad minimalnog standarda srednjih škola čine: vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U  realiziranim sredstvima  nalaze se plaće zaposlenih u obrazovnim ustanovama, koje su planirane Uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja u proračun osnivača školskih ustanova.

Vlastite prihode čine pomoći, prihodi od najamnina od izdavanje dvorana za tjelesni odgoj, prihodi od obrazovanja trećih osoba, prihodi ostvareni od proizvodnje proizvoda u školskim radionicama, ekonomijama i slično.

Prijevoz redovitih učenika srednjih škola

Osnova za provedbu prijevoza učenika srednjih škola je Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2025./2026. koju je donijela Vlada Republike Hrvatske.

U izvještajnom razdoblju izdaci za prijevoz učenika srednjih škola iznose  1.217.220,96 eura ili 52,92%.U sustavu srednjoškolskog prijevoza je  oko 1700 učenika.

E Upis učenika s teškoćama u 1.razred srednje škole

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole, („Narodne novine“ 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22) te Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2025./2026. god. („Narodne novine“ 83/25) propisuje nadležnost upravnih odjela za obrazovanje u postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole  za učenike s teškoćama u razvoju. Slijedom navedenog:

- u 1. razred srednje škole upisan je 89 učenika s teškoćama (ljetni upisni rok)

- u 1. razred srednje škole upisan je 1 učenika s teškoćama (jesenski upisni rok)

Natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola Brodsko-posavske županije

Sukladno Uputi o kriterijima financiranja natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Brodsko-posavske županije u 2025. godini, putem Upravnog odjela za obrazovanje šport i kulturu provode se  natjecanja i smotre učenika. Brodsko-posavska županija financira županijsku razinu natjecanja i smotri iz područja koja su objavljena u katalogu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske propisan od Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Za natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola u Planu proračuna za 2025. godinu planirao je iz općih prihoda i primitaka 29.199,01 eura od čega je u izvještajnom razdoblju realizirano 5.690,50 eura ili 19,49%.

Visoko školstvo

Stipendiranje učenika i  studenata

Brodsko-posavska županija provodi stipendiranje učenika i studenata iz sredstava županijskog Proračuna temeljem provedenog javnog poziva, te potpisanih Ugovora o stipendiranju kojima su utvrđena prava i obveze  korisnika i Županije.

Brodsko-posavska županija stipendira planirala je sredstva u proračunu za stipendiranje 120 studenata. U razdoblju od srpnja do prosinca 2025.godine za tu namjenu isplaćeno je 44.680,00 eura  ili 27,93% planiranih sredstava.

Sufinanciranje troškova prostora za izvođenje nastave odjela Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Brodsko-posavska županija sufinancira troškove prostora za izvođenje nastave  odjela Sveučilišta u Slavonskom Brodu na temelju Sporazuma od 5. rujna 2008. godine o međusobnim pravima i obvezama u korištenju dijela prostora u  Kazališno-koncertnoj dvorani „Ivana Brlić-Mažuranić„ u Slavonskom Brodu. U izvještajnom razdoblju iz sredstava županijskog Proračuna isplaćeno je 20.642,15 eura.

Sufinanciranje rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu

Brodsko-posavska županija na temelju Ugovora o osnivanju i radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu od 25. listopada 2016. godine uz Đakovačko-osječku nadbiskupiju, Osječko-baranjsku županiju, Grad Đakovo, Grad Slavonski Brod, Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti sudjeluje u sufinanciranju troškova rada Zavoda. Sukladno navedenom za razdoblje srpanj – prosinac 2025. je iz županijskog proračuna isplaćeno 7.963,36 eura prema ugovornim obvezama.

KULTURA

Programom javnih potreba u kulturi za 2025. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje rada ustanova u kulturi kojima je osnivač ili suosnivač Brodsko-posavska županija i to: Muzej Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu, Spomen galerija Ivana Meštrovića u Vrpolju i Hrvatski institut za povijest – Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu.

Spomen galerija Ivana Meštrovića Vrpolje

Djelatnost Spomen galerije Ivana Meštrovića u Vrpolju od  posebnog je županijskog i regionalnog značaja jer sadrži stalni postav svjetski priznatog kipara Ivana Meštrovića rođenog u Vrpolju. Rad Spomen Galerije u cijelosti financira Županija.

| USTANOVA | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Spomen galerija Ivana Meštrovića, Vrpolje | 84.266,00 | 41.284,66 | 48,99 % |

Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod

Muzej Brodskog Posavlja je djelovao u skladu s usvojenim programom rada i financijskim planom. Muzej u cijelosti financira Županija.

| USTANOVA | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Muzej Brodskog Posavlja | 578.312,94 | 293.545,17 | 50,76% |

Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod

Osim Brodsko-posavske županije rad ove ustanove sufinancira i Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Grad Slavonski Brod.

| USTANOVA | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod – redovna djelatnost | 55.363,43 | 32.295,06 | 58,33% |
| -izdavačka djelatnost | 1.592,67 | 1.592,67 | 100% |

Ostale javne potrebe u kulturi

- tekuće donacije udrugama i ustanovama za manifestacije u kulturi

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Manifestacije | 16.075,00 | 6.250,00 | 38,88 % |

- tekuće donacije ustanovama i udrugama u kulturi za programe

Županija je pratila i sufinancirala ustanove i udruge u kulturi koje su pod stručnim vodstvom okupljale veći broj članova s dugom tradicijom i uspješnim nastupima.

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2025 . | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Razni programi | 11.407,21 | 4.700,00 | 41,20% |

- tekuće donacije za izdavačku djelatnost

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO siječanj-lipanj 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Izdavačka | 3.500,00 | 1.500,00 | 42,86% |

- subvencije informativnim ustanovama

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Informiranje | 120.000,00 | 68.357,27 | 56,96 % |

- tekuće donacije knjižnicama

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Knjižničarstvo | 1.725,40 | 1.060,00 | 61,44% |

Županija je u 2025. godini sufinancirala obnovu preventivno zaštićenih kulturnih i vjerskih  dobara čija je obnova u tijeku, pod nazorom i sufinanciranjem Ministarstva kulture.

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Ulaganje u objekte kulture | 15.000,00 | 3.500,00 | 23,33 % |

- Ostali programi i manifestacije

Županija  financira ostale programe i manifestacije u kulturi koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju kojima se promiče kulturna i tradicijska baština pojedinog dijela županije, a koje nije moguće predvidjeti.

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Promocija kulturne i tradicijske baštine | 80.000,00 | 17.900,00 | 22,38 % |

Županija je u 2025. godini nastavila sufinancirati obnovu Magistrata Muzeja Brodskog Posavlja te ulaganja u vjerske objekte.

| DJELATNOST | PLAN | OSTVARENO srpanj-prosinac 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapitalne donacije Muzeju Brodskog Posavlja | 500.000,00 | 71.367,21 | 14,27 % |
| Ulaganja u vjerske objekte | 100.000,00 | 70.000,00 | 70 % |
| Muzej Brodskog Posavlja, Priprema PTD | 30.000,00 | 12.796,95 | 42,66 % |
| Muzej Brodskog Posavlja, uređenje i opremanje prostora za potrebe rada | 50.000,00 | 10.748,58 | 21,50% |

ŠPORT

Programom javnih potreba u športu na području Brodsko-posavske županije u 2025. godini osigurana su sredstva za:

- djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije

- poticanje i promicanje športa,

- provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,

- djelovanje športskih udruga i saveza,

- športsko rekreacijske aktivnosti građana,

- osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

- školovanje stručnih kadrova-trenera,

- potpora održavanju športskih memorijalnih turnira.

U 2025 .godini  iz općih prihoda i primitaka za javne potrebe u športu planirano je ukupno 760.724,36 eura, a u  izvještajnom razdoblju  ostvareno je 390.465,08 eura ili 51,33 %. Sukladno odredbama Zakona o sportu sredstva su usmjerena Zajednici sportskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije, te raspoređena na potrebe:

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekuće donacije Zajednici športskih udruga i saveza BPŽ (plaće i materijalni troškovi) | 288.712,51 | 151.916,11 | 54,00 % |
| Tekuće donacije Županijskom savezu športova za sufinanciranje programa školskog sporta i mladih | 30.000,00 | 20.000,00 | 66,67 % |
| Tekuće donacije Županijskom savezu športova za športske udruge | 274.000,00 | 122.873,16 | 44,84 % |
| Tekuće donacije Športskom savezu invalida i gluhih | 20.113,53 | 13.409,01 | 66,67 %. |
| Promicanje javnih potreba u sportu na lokalnoj razini | 130.000,00 | 78.266,80 | 60,21% |

Brodsko-posavska županija je u športu prepoznala društvenu djelatnost od posebnog interesa te kroz Program javnih potreba ostvaruje osnovne ciljeve kao: ulaganje u razvoj mlađih športaša, unapređenje vrhunske športske kvalitete i poticanje uključivanja u šport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži.

Registar sportskih djelatnosti

Za potrebe praćenja provedbe Nacionalnog programa športa 2019.-2026. god. Središnji državni ured za šport prema svim jedinicama lokalne, područne i regionalne samouprave zatražio je unos podataka kroz elektroničko sučelje u jedinstveni Informacijski sustav u sportu. Sukladno tome, Upravni odjel za obrazovanje, sport i kulturu, koji vodi registar sportskih djelatnost u izvještajnom razdoblju u isti je unio podatke za:

- 	izdano  9  prijave za upis i upis promjene u registar sportskih djelatnosti,

- 	izdano 34 izvatka iz registara sportskih djelatnosti

TEHNIČKA KULTURA

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Brodsko-posavske županije provodi  Zajednica tehničke kulture Brodsko-posavske županije. Zajednica  okuplja udruge iz područja tehničke kulture, dvije gradske zajednice i 4 na općinskoj razini, koje su se Odlukom udružile u Zajednicu. Najvažniji doprinos Zajednice tehničke kulture je u radu s učenicima i mladima kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti tehničke kulture, učeničke zadruge i kroz praktičan rad čime se pridonosi razvoju motoričkih kompetencija, samostalnosti, kreativnosti, kritičkog promišljanja i promatranja, te razvoju poduzetništva. Kod osoba iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina, tehnička kultura pridonosi prvenstveno razvoju psiho-motoričkih kompetencija, samostalnosti, socijalizaciji i samosvijesti.

U 2025.godini. iz općih prihoda i primitaka  za javne potrebe u tehničkoj kulturi planirano je ukupno 59.063,37 eura, a ostvareno je za period srpanj-prosinac 2025. godine 32.730,78 eura što iznosi  55,42 % od toga:

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekuće donacije Zajednici tehničke kulture ( plaće i materijalni troškovi) | 42.206,73 | 24.302,46 | 57,58 % |
| Tekuće donacije Zajednici tehničke kulture za programe, susrete, smotre | 16.856,64 | 8.428,32 | 50,00 % |

ODSJEK ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

ZDRAVSTVO

Decentralizirane funkcije u zdravstvu

Ukupno ostvarena decentralizirana sredstva za  zdravstvene ustanove na području Brodsko-posavske županije u razdoblju srpanj-prosinac 2025. godini iznose  1.354.571,90  eura.

Decentralizirana sredstva su doznačena  kako slijedi:

Dom zdravlja Brodsko-posavske županije

Ukupno doznačeno:   523.387,95  eura

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja : 55.256,38 eura

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje : 2.123,44 eura

- uredska oprema i namještaj: 12.339,00 eura

- komunikacijska oprema: 3.194,63 eura

- oprema za održavanje i zaštitu: 32.072,44 eura

- medicinska i laboratorijska oprema: 130.468,37 eura (ortoreter, 1 kom; ultrazvuk sa sondama, 1 kom; lampe za polimerizaciju, 4 kom; endometar, 4 kom; spirometar, 4 kom; EKG, 5 kom; automatski defibrilator, 1 kom;  holter tlaka, 1 kom; ABI uređaj za mjerenje , 1 kom; pokretna kolica za ergometriju s vakumskim sistemom, 1 kom; spot check monitor s kolicima, 1 kom; sterilizator, 1 kom; autoklav, 2 kom; modularni dijagnostički uređaj za medicinsku promjenu, 2 kom; lampa za pregled pacijenta, 1 kom; lampa s lupom, 1 kom; stalak za infuziju, 2 kom; kolica za uređaje model CAR, 1 kom; skidač kamenca set, 1 kom)

- instrumenti, uređaji i strojevi: 3.727,50 eura

- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene: 3.663,07 eura

- prijevozna sredstva: 63.830,64 eura (vozila za patronažnu službu, 4 kom)

- dodatna ulaganja na građevinskim objektima: 135.839,66 eura ( radovi na uređenju prostora Doma zdravlja Brodsko- posavske županije ( medicina rada) na lokaciji Slavonski Brod, Borovska 7; radovi na uređenju prostora Doma zdravlja Brodsko-posavske županije na lokaciji Velika Kopanica (postavljanje keramike), ugradnja ulazne stijene s vratima  na lokaciji Vrpolje; ugradnja mreže za prijenos podataka na lokaciji Nova Gradiška, A. Relkovića 7)

- informatizacija zdravstvenog sustava: 80.872,82 eura (nabava računala i računalne opreme; licence, ulaganja u računalne programe, računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja).

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

Ukupno doznačeno:  817.675,97 eura

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja : 121.133,49 eura

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje: 5.592,24 eura

- auto gume:11.779,46 eura

- službena, radna i zaštitna odjeća: 24.782,70 eura

- uredska oprema i namještaj: 1.191,44 eura

- oprema za održavanje i zaštitu: 8.673,34 eura

- prijevozna sredstva: 625.000,00 eura (vozilo za hitnu medicinsku pomoć, 4 kom)

- informatizacija zdravstvenog sustava:  19.523,30 eura (multifunkcionalni uređaj, računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i programa, održavanje i najam računalnih programa).

Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

Ukupno doznačeno:   13.507,98 eura

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja : 131,16 eura

- medicinska i laboratorijska oprema (perilica laboratorijskog posuđa, 1 kom): 10.175,00 eura

- informatizacija zdravstvenog sustava: 3.201,82 eura (održavanje računalne opreme, računalne usluge).

Javno zdravstveni programi

Svoje obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite Županija je provodila kroz program Javnih potreba u zdravstvu. U razdoblju od 1. srpnja  do 31. prosinca 2025. godine za navedene namjene osigurana su i ostvarena sljedeća sredstva :

Tablica 1: Realizirani programi u ZDRAVSTVU koje prati Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje u razdoblju  srpanj - prosinac 2025.

| Program | Planirana sredstava | Realizirano |
| --- | --- | --- |
|  |  | srpanj - prosinac 2025. |
| Rashodi za financiranje mrtvozorničke službe | 132.910,00 € | 70.612,19 € |
| Praćenje ispravnosti vode | 135.000,00 € | 67.903,75 € |
| Monitoring komaraca | 22.000,00 € | 22.000,00 € |
| Akcijski plan djelovanja na području ovisnosti – preventivni programi | 18.652,50 € | 2.671,88 € |
| Stipendiranje studenata | 100.280,00 € | 30.300,00 € |
| Pomoći u zdravstvenoj zaštiti pučanstva | 110.000,00 € | 21.050,00 € |
| Sufinanciranje specijalizacija | 20.000,00 € | 1.200,00 € |
| Pomoći u liječenju djece | 21.000,00 € | 7.850,00 € |
| Financiranje primarne zdravstvene zaštite | 267.110,00 € | 28.116,78 € |
| Edukacije i seminari u zdravstvenoj zaštiti | 20.000,00 € | 500,00 € |
| Zdravstveno humanitarni programi | 15.620,00 € | 9.800,00 € |
| Tečaj za trudnice | 7.000,00 € | 1.800,40 € |
| Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine | 6.000,00 € | 3.000,00 € |
| Palijativna skrb | 13.280,00 € | 13.280,00 € |
| Pomoć za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje | 30.000,00 | 2.398,66 € |
| UKUPNO |  | 282.483,66 € |

Stipendiranje studenata medicine

Brodsko -posavska županija provela je pet javnih natječaj za dodjelu stipendija studentima medicine s područja Brodsko-posavske županije (2019., 2021., 2023., 2024. i 2025.) Nakon provedenog javnog poziva i ocjene pristiglih ponuda župan Brodsko-posavske županije potpisao je ugovore sa 11 studenata medicine u 2025. godini.

Županija u akademskoj godini 2025./2026. godini financira trideset (30) studenata  medicine s kojima su potpisani ugovori, visina stipendije je 3.000,00 eura godišnje.

Iz proračuna Brodsko-posavske županije ukupno je za stipendije studentima medicine u drugoj polovici 2025. isplaćeno 30.300,00 eura temeljem važećih ugovora o stipendiranju.

Financiranje primarne zdravstvene zaštite

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, člankom 11. definirana su prava, obveze, zadaće i ciljevi koje trebaju ispunjavati jedinice regionalne samouprave na području zdravstvene zaštite. Jedan od ključnih zadataka županija je organizacija rada ustanova kojima je osnivač i osiguravanje potrebnih sredstva za rad ustanova. U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti županije su nakon 31. prosinca 2024. osnivači zdravstvenih ustanova na primarnoj razini zdravstvene zaštite. U skladu s navedenim u Proračunu Brodsko-posavske županije planirana su sredstva za financiranje primarne zdravstvene zaštite u iznosu  267.110,00 eura. Realizirana sredstva od 1. srpnja do 31.prosinca 2025. su 28.116,78 eura.

Financiranje specijalizacija

Jedan od većih izazova za zdravstvene ustanove na primarnoj razini zdravstvene zaštite i za Brodsko-posavsku županiju, koja u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ima obvezu organizirati zdravstvenu zaštitu na svom području, predstavlja upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite. Brodsko-posavska županija je u 2025. planirala 20.000,00 eura za sufinanciranje smještaja doktorima medicine koji su na specijalističkom usavršavanju izvan Slavonskog Broda, U drugoj polovici 2025. za navedenu namjenu realizirano je 1.200,00 eura.

Savjet za zdravlje Brodsko-posavske županije

Savjet za zdravlje Brodsko-posavske županije u razdoblju srpanj - prosinac 2025. godine je održao  jednu sjednicu. Na sjednici se raspravljalo o  nedostatku liječnika na području Brodsko-posavske županije s posebnim naglaskom na deficitarne specijalizacije u zdravstvenim ustanovama Brodsko-posavske županije te su predložene mjere za privlačenje i zadržavanje specijalizanata u zdravstvenim ustanovama na području Brodsko-posavske županije.

Temeljem članka 12. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti   („Narodne novine“, br.  100/18, 125/19,  147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 i 102/25)  Savjet za zdravlje Brodsko-posavske županije je izradio Izvješće o predloženim i provedenim mjerama za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite na području Brodsko-posavske županije u 2025. godini koje jednom godišnje  dostavlja Nacionalnom zdravstvenom vijeću Republike Hrvatske.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Brodsko-posavske županije

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Brodsko-posavske županije u razdoblju srpanj - prosinac  2025. godine je održalo dvije sjednice.

Povjerenstvo  je razmatralo i rješavalo pristigle predstavke pacijenata.

Povjerenstvo za ovisnosti i ovisnička ponašanja na području Brodsko-posavske županije

Povjerenstvo za ovisnosti i ovisnička ponašanja na području Brodsko-posavske županije u razdoblju srpanj- prosinac  2025. godine je održalo jednu sjednicu.

Povjerenstvo za ovisnosti i ovisnička ponašanja na području Brodsko-posavske županije u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije koordiniralo je aktivnosti planirane Akcijskim planom djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2026. godine na području Brodsko-posavske županije, a koje su se provodile u 2025. godini.

SOCIJALNA SKRB

Decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi

U skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/2, 156/23 i 61/25)  sredstva za financiranje decentraliziranih sredstava domova za starije osobe osiguravaju se u proračunu jedinica područne (regionalne) samouprave.

Županijska skupština Brodsko-posavske županije je donijela Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima i  mjerilima te načinu financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2025. godini, čiji je osnivač.

Ukupno planirana sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u socijalnoj skrbi i to za Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2025. godini iznose 1.159.853,00 eura, a ostvarena decentralizirana sredstva u socijalnoj skrbi za Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u razdoblju srpanj - prosinac 2025. godini iznose: 716.453,28 eura te su utrošena su za sljedeće namjene: financiranje rashoda za zaposlene, hitne intervencije, rashode za nabavu nefinancijske imovine (medicinska oprema: medicinski kreveti električni, (8 kom), povišenje za WC (30 kom); uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene: izrada, dobava i ugradnja namještaja za osam soba korisnika, stalak za bicikle, (8 kom), klupe sa stolom u parku za korisnike, (4 kom), telefonska centrala, SOS signalizacija kupaonice i WC stambenog prostora na lokaciji Slavonski Brod i lokaciji Nova Kapela i dodatna ulaganja na građevinskim objektima: sanacija i adaptacija sanitarnog čvora i kupaonice jedne sobe – prilagodba prostora invalidnim osobama, sanacija i adaptacija stambenog prostora- stacionar, dislocirana jedinica Nova Kapela, izrada elaborata Procjena rizika vodoopskrbne mreže na lokaciji Slavonski Brod i lokaciji Nova Kapela; i rashodi za  hitne intervencije Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod.

Sufinanciranje programa u socijalnoj skrbi

Zakonom o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“, br.:  71/10, 136/20), člankom 30. propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za  rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, za što se izdvaja 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a za redovnu djelatnost izdvaja se 0,5% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.  Navedena sredstva u Brodsko-posavskoj županiji za 2025. planirana su u iznosu 69.000,00 eura. U drugoj polovini 2025. godine Društvu Crvenog križa Brodsko-posavske županije ukupno je doznačeno 46.000,00 eura.

Programom javnih potreba planirano je sufinanciranje prijevoza djece na rehabilitaciju u zdravstveno – rehabilitacijsku ustanovu Zlatni cekin. Na godišnjoj razni planirano je 15.930,00 eura, u drugoj polovini 2025. godine  Poliklinici je doznačeno 10.620,00 eura.

Brodsko-posavska županija redovito pomaže osobama i kućanstvima u potrebi te je putem Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje realizirala programe pomoći obiteljima s većim brojem djece, pučke kuhinje i socijalne samoposluge u ukupnom iznosu 10.650,00 eura.

Tablica 1:Programi u socijalnoj skrbi koje prati Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

| Program | Planirana sredstava | Realizirano srpanj – prosinac 2025. |
| --- | --- | --- |
| Pučka kuhinja | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| Socijalna samoposluga | 16.000,00 € | 6.650,00 € |
| Pomoć obiteljima s većim brojem djece | 8.000,00 € | 500,00 € |
| Financiranje programa Crvenog križa | 69.000,00€ | 40.250,00 € |
| Pomoći Cekinu za prijevoz djece | 15.930,00 €, | 10.620,00 € |
| Sredstva za obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata i Dana hrvatskih branitelja | 40.000,00 € | 12.000,00 € |
| Kupnja zemljišta za izgradnju Braniteljskog centra Brodsko-posavske županije | 70.000,00 € | 40.000,00 € |
| UKUPNO |  | 113.520,00 € |

Suradnja s civilnim sektorom na području Brodsko-posavske županije

Programom javnih potreba i potrebnih sredstava u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi za hrvatske branitelje za koja se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2025. godinu, Županija je u svom samoupravnom djelokrugu za promatrano razdoblje osiguravala sredstva za realizaciju programskih aktivnosti i sredstva za poboljšanje materijalnih uvjeta rada udruga, odnosno neprofitnih organizacija u ukupnom iznosu od 256.000,00 eura.

Na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju, u promatranom razdoblju dodijeljena su sredstva za realizaciju projekata i programa u ukupnom iznosu od 38.722,50 eura.

Socijalni plan Brodsko-posavske županije

U cilju unaprjeđenja dostupnosti socijalnih usluga i jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, Brodsko-posavska županija je tijekom 2025. godine, u okviru provedbe Socijalnog plana, osigurala sredstva za nabavu dva kombi vozila koja su dodijeljena udrugama civilnog društva – Udruzi „Regoč“ i Košarkaškom klubu invalida. Za navedenu namjenu iz županijskog proračuna izdvojeno je ukupno 55.775,00 eura, čime je omogućeno kvalitetnije pružanje prijevoza korisnika, provedba programskih aktivnosti te povećana dostupnost socijalnih i rehabilitacijskih usluga na području županije.

Sanacija krovišta i sanacija, adaptacija i prenamjena stambenog prostora zgrade dislocirane jedinice Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod

Tijekom 2025. godine Brodsko-posavska županija provela je projekt sanacije i adaptacije zgrade dislocirane jedinice Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u Novoj Kapeli, s ciljem osiguravanja sigurnijih i kvalitetnijih uvjeta boravka korisnika te povećanja smještajnih kapaciteta ustanove. Projekt je obuhvatio sanaciju krovišta zbog dotrajalosti i prokišnjavanja, čime je spriječeno daljnje oštećenje objekta, kao i sanaciju, adaptaciju i prenamjenu dijela stambenog prostora radi proširenja kapaciteta smještaja i smanjenja pritiska na liste čekanja u matičnoj ustanovi.

Za provedbu navedenih aktivnosti iz županijskog proračuna utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 142.846,87 eura.

ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE

Odsjek za hrvatske branitelje u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2025. godine obavljao je povjerene poslove državne uprave sukladno Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) i sporazumu o preuzimanju poslova ureda državne uprave sklopljenog 16. prosinca 2019. godine.

U razdoblju srpanj-prosinac 2025. godine Odsjek je imao 988 nova upravna predmeta koji se odnose na prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.  121/17, 98/19, 84/21, 156/23):

| Rješavanje pravnog položaja članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata | 6 |
| --- | --- |
| Priznavanje statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida i prava na osobnu invalidninu | 770 |
| Pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći ,Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine( „Narodne novine“ br. 16/18) | 3 |
| Priznavanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji ,Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 12/18, 103/08) | 86 |
| Pravo na doplatak za pripomoć u kući | - |
| Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba ,Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji („Narodne novine“br. 12/18) | 68 |
| Priznavanje prava na besplatne udžbenike za potrebe redovnog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 80/18) | 47 |
| Oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite | 8 |

Sukladno članku 159. Zakona o općem upravnom postupku izdano je 854 potvrde:

- potvrde o vođenju na skrbi, o visini prihoda, potvrde za stambeno zbrinjavanje, potvrde o statusu HRVI, o statusu obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potvrde iz evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Sukladno Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje („Narodne novine“ br. 51/18) organizirano je 215 pogreba hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Odrađena su 165 predmeta vezana za promjene tekućih računa korisnika, zahtjeva za dodjelu sredstava, povrata i naknada štete, zahtjevi za izdavanje preslike rješenja (Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova, (“Narodne novine“ br. 16/18)  i Pravilnik o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava (“Narodne novine“ br. 21/18).

OPĆA UPRAVA I IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

Unutar Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove djeluje Odsjek za opću upravu u Slavonskom Brodu koji je ustrojen radi obavljanje poslova iz upravnih  područja:

- Osobnih stanja građana i matičarstva, udruga građana, stranih udruga i zaklada, prenamjene poljoprivrednog zemljišta i registra  birača.

- Unutar Odsjeka organizacijski djeluju matični uredi: MU Slavonski Brod, MU Oriovac, MU Sibinj, MU Garčin, MU Donji Andrijevci, MU Vrpolje, MU Velika Kopanica i MU Slavonski Šamac.

U Novoj Gradiški iste poslove obavlja Pododsjek za opću upravu unutar kojega djeluju matični uredi : MU Nova Gradiška, MU Okučani, MU Staro Petrovo Selo.

U vremenskom razdoblju od 1. srpnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine Odsjek za opću upravu, zajedno s Pododsjekom za opću upravu u Novoj Gradiški, zaprimio je ukupno 325 zahtjeva iz područja udruga građana i zaklada, 188 zahtjeva iz područja prenamjene poljoprivrednog zemljišta te 162 zahtjeva iz područja osobnih stanja građana. Ukupno 675 upravnih predmeta u kojima se provodi upravni postupak i donosi rješenje. Izvršeno je ukupno 6194 promjena u registru birača, te izdano 2 potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (registar birača). Izdano je 14 izvadaka iz registra udruga i zaprimljeno i provedeno 50 zapisnika s redovnih skupština udruga.

Pregled rješenosti predmeta po upravnim područjima:

Udruge građana, strane udruge i zaklade: 325 zaprimljeno – 310 riješeno – 15 u radu.

Osobna stanja građana: 162 zaprimljeno – 150 riješeno – 12 u radu.

Prenamjena polj. zemljišta: 188 zaprimljeno – 171 riješeno – 17 u radu.

Pregled neupravnih predmeta i ostalih poslova po matičnim uredima

Matični ured Slavonski Brod

- matica rođenih, izvršeno 691 upis, 6618 verifikacija, 4115 bilješki, 16507 promjena. Izdano 2187 rodnih listova, 689 izvadaka iz MR, 654 internacionalnih RL i 77 potvrda o sl. bračnom stanju.

- matica vjenčanih, 289 upisa, 719 verifikacija, 233 bilješke i 955 promjena. Izdano 517 vjenčana listova, 246 izvadaka iz MV, 244 internacionalnih izvadaka iz MV.

- matica umrlih, 619 upisa, 1010 verifikacija, 770 bilješki i 316 promjena. Izdano 1067 smrtnih listova, 250 izvadaka iz MU i 103 internacionalnih izvadaka iz MU.

- knjiga državljana, 588 upisa, 9631 verifikacija, 10323 bilješki i 9166 promjena.

Izdano ukupno 1271 domovnica, 51 potvrda o upisu i 3 potvrde o nepostojanju upisa.

Matični ured Sibinj

- Matica rođenih 16 upisa, 267 verifikacija, 195 bilješki, 819 promjena. Izdano ukupno 88 rodni listova, 38 izvadaka, 18 internacionalna izvadaka, 4 potvrde o sl. bračnom stanju.

- Matica vjenčanih 31 upis, 97 verifikacija, 41 bilješka, 165 promjena. Izdano 34                 vjenčanih listova, 23 izvadaka i 16 internacionalnih izvadaka

- Matica umrlih 2a upisa, 27 verifikacija, 20 bilješki i 2 promjene. Izdano 49 smrtnih listova, 2 izvadaka i 7 internacionalnih izvadaka.

- Knjiga državljana 10 upisa, 260 verifikacija, 489 bilješki, 384 promjena. Izdano 60 domovnica i  1 potvrda o upisu.

Matični ured Oriovac

- Matica rođenih: 7 upisa, 103 verifikacija, 98 bilješki i 391 promjena. Izdano 73 rodnih listova, 19 izvadaka, 12 inter. Izvadaka i  2 potvrde o sl. brač. stanju.

- Matica vjenčanih: 17 upisa, 34 verifikacije, 11 bilješki, 63 promjene. Izdano 25 vjenčanih listova, 11 izvadaka i 6 inter. izvadaka.

- Matica umrlih 32 upisa, 44 verifikacija, 32 bilješki i 11 promjena. Izdano 45 smrtnih listova,7 izvadaka i 5 inter. izvatka.

- Knjiga državljana : 6 upisa, 98 verifikacija, 84 bilješki i 32 promjene. Izdano 38 domovnica i 1 potvrda o upisu.

Matični ured Garčin

- Matica rođenih : 7 upisa, 121 verifikacija, 111 bilješki, 460 promjena. Izdano 23 rodnih listova, 7 izvadaka, 4 inter. Izvadaka, 0 potvrda o sl. brač. stanju.

- Matica vjenčanih : 16 upisa, 55 verifikacija, 29 bilješki i 93 promjena. Izdano 2  vjenčanih listova, 14 izvadaka, 9 inter. izvadaka.

- Matica umrlih : 9 upisa, 20 verifikacije, 9 bilješki i 13 promjena. Izdano 24 smrtni list, 2 izvadak iz MU i 0 inter. izvadak.

- Knjiga državljana: 5 upisa, 128 verifikacija, 395 bilješki i 318 promjena. Izdano 18 domovnica i 0 potvrda o post. upisa.

Matični ured Donji Andrijevci

- Matica rođenih : 2 upisa, 125 verifikacija, 84 bilješki, 414 promjena. Izdano 56 rodnih listova, 24 izvadaka, 20 inter. Izvadaka i 1 potvrda o sl. brač. stanju.

- Matica vjenčanih 19 upisa, 48 verifikacije, 23 bilješke i 73 promjene. Izdano 18 vjenčanih listova, 17 izvadaka, 10 inter. izvadaka.

- Matica umrlih : 19 upisa, 25 verifikacija, 19 bilješka i 4 promjena. Izdano 50 smrtnih listova, 2 izvatka i 1 inter. izvadak.

- Knjiga državljana: 2 upisa, 75 verifikacija, 175 bilješki i 114 promjena. Izdano 40 domovnica.

Matični ured Vrpolje

- Matica rođenih: 14 upis, 81 verifikacija, 53 bilješke i 256 promjena. Izdano 48 rodnih listova, 17 izvadaka, 21 inter. Izvadaka  i 2 potvrde o sl. brač. stanju.

- Matica vjenčanih : 20 upisa, 44 verifikacija, 16 bilješki i 68 promjena. Izdano 14 vjenčanih listova, 17 izvadaka i 7 inter. izvadaka.

- Matica umrlih: 15 upisa, 20 verifikacija,  15 bilješki i 1 promjena. Izdano 26 smrtnih listova, 1 izvadak, 7 inter. izvadaka.

- Knjiga državljana: 12 upis, 41 verifikacija, 55 bilješki i 28 promjena. Izdano  30 domovnica.

Matični ured Velika Kopanica

- Matica rođenih: 11 upisa, 120 verifikacija, 93 bilješki i 556 promjena, Izdano 50 rodnih listova, 21 izvadaka, 17 inter. Izvadaka i 4 potvrde o sl. brač. stanju.

- Matica vjenčanih: 13 upisa, 53 verifikacija, 29 bilješki i 79 promjena. Izdano 8 vjenčanih listova, 11 izvadaka, 9 inter. izvadaka.

- Matica umrlih: 15 upisa, 18 verifikacija, 14 bilješki i 2 promjena. Izdano 17 smrtnih listova, 2 izvatka i 4 inter. izvatka.

- Knjiga državljana: 9 upis, 194 verifikacija, 139 bilješki, 95 promjena. Izdano 26 domovnica, 0 potvrda o post. upisa.

Matični ured Slavonski Šamac

- Matica rođenih: 7 upisa, 85 verifikacija, 63 bilješka i 318 promjena. Izdano 60 rodnih listova, 19 izvadaka, 29 inter. izvadaka i 6 potvrda o sl. brač. stanju.

- Matica vjenčanih: 16 upisa, 49 verifikacija, 16 bilješki i 65 promjena. Izdano 16 vjenčanih listova, 23 izvadaka i 17 inter. Izvadaka.

- Matica umrlih: 19 upisa, 25 verifikacija i 19 bilješki i 3 promjene. Izdano 39 smrtnih listova, 12 izvadaka i 7 inter. izvadaka.

- Knjiga državljana: 6 upisa, 155 verifikacija, 94 bilješki i 41 promjena. Izdano 52 domovnice.

Matični ured Nova Gradiška

- Matica rođenih : 208 upisa, 6337 verifikacija, 3840 bilješki i 22597 promjena. Izdano 1122 rodnih listova, 223 izvadaka, 304 inter. izvadaka, 29 potvrda o sl. brač. stanju.

- Matica vjenčanih : 100 upisa, 302 verifikacije, 111 bilješki i 431 promjena. Izdano 379 vjenčanih lista, 84 izvatka i 130 inter. izvadaka.

- Matica umrlih: 315 upisa, 432 verifikacije, 324 bilješke i 141 promjena, Izdano 722 smrtnih listova, 275 izvadaka i 173 inter. izvadak.

- Knjiga državljana: 180 upisa, 4494 verifikacije, 1619 bilješki i 1158 promjena. Izdano 507 domovnica, 80 potvrda o pos. upisa i 1 potvrda o ne pos. upisa.

Matični ured Okučani

- Matica rođenih: 20 upisa, 211 verifikacija, 151 bilješke, 792 promjene, Izdano 73 rodnih listova 18 izvadaka , 21 inter. izvadaka i 2 potvrde o sl. bračnom stanju.

- Matica vjenčanih: 11 upisa, 61 verifikacije, 30 bilješka, 113 promjena. Izdano 27 vjenčanih listova, 7 izvadaka, 15 inter. izvadaka.

- Matica umrlih: 22 upisa, 32 verifikacije, 23 bilješki i 13 promjena. Izdano 53 smrtni list, 19 izvadaka i 13 inter. izvadaka.

- Kniga državljana: 20 upisa, 123 verifikacija, 123 bilješke i 65 promjena. Izdano 38 domovnica i 3 potvrda o pos. upisa, 1 potvrda o nep. upisa.

Matični ured Staro Petrovo Selo

- Matica rođenih: 18 upisa, 507 verifikacija, 204 bilješki i 2138 promjene. Izdano 97 rodnih listova, 49 izvatka i 10 inter. izvadaka, 2 potvrde o sl.brač. stanju.

- Matica vjenčanih: 20 upisa, 100 verifikacija, 30 bilješki i 181 promjena, Izdano 37 vjenčanih, 16 izvadaka i 10 inter. izvadaka.

- Matica umrlih: 43 upisa, 651 verifikacija, 47 bilješka i 648 promjena. Izdano 85 smrtnih listova, 25 izvadaka i 6 inter. izvadaka.

- Knjiga državljana: 13 upisa, 2484 verifikacija, 4687 bilješki i 4059 promjena. Izdano 34 domovnica i 17 potvrda o postojanju upisa i 1 potvrda o nep. upisa.

Unutar odjela djeluje i Odsjek za imovinsko-pravne poslove unutar čijeg djelokruga je vođenje postupaka izvlaštenja, naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine te poslovi upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Odsjek ima 7 djelatnika, od toga 6 diplomiranih pravnika te jednog administrativnog referenta.

U Odsjeku za imovinsko – pravne poslove i besplatnu pravnu pomoć zajedno sa izdvojenim radnim mjestom u Novoj Gradiški u periodu od 1. srpnja 2025.  – 31. prosinca 2025. u radu je bilo ukupno 599 predmeta od čega 308 upravnih i 291 neupravni predmet.

Ukupno je riješeno 412 predmeta, 187 ostalo je u radu.

Od ukupnog broja predmeta (599), 186 predmeta se odnosi na predmete državne imovine od čega je riješen 141 predmet.

SURADNJA  S JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE, DRŽAVNIM I MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA, JAVNOST RADA

Suradnja s Vladom Republike Hrvatske , državnim i drugim institucijama, jedinicama lokalne samouprave

Sve ranije započete poslovne aktivnosti župana nastavljene su tijekom drugog polugodišnjeg razdoblja 2025. godine. U razdoblju od 1. srpnja  do 31. prosinca 2025. godine župan je sudjelovao u nizu događanja koji su od značaja za lokalna, regionalna, nacionalna i međunarodna pitanja. Naglasak njegova rada bio je na kontinuiranom dijalogu s građanima, jačanju suradnje s gradovima i općinama, promicanju identiteta Brodsko-posavske županije te podršci manifestacijama i inicijativama koje doprinose razvoju zajednice.

Već početkom promatranog izvještajnog razdoblja održan je niz radnih sastanaka u Brodsko-posavskoj županiji kojima su nazočili:

- potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, a  na temu izgradnje Braniteljskog centra u našoj Županiji, gdje je istaknuto da bi to bila jedna od pet takvih ustanova u Hrvatskoj;

- potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, ribarstva i šumarstva David Vlajčić, ujedno i predsjednik Nacionalnog kriznog stožera gdje se raspravljalo o poduzetim mjerama za suzbijanje i sprečavanje širenja afričke svinjske kuge;

- ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković gdje je predstavljen Fond za klimatsku politiku i projekt aglomeracije Brod II.

Na radnom sastanku u Ministarstvu zdravstva, ministrica zdravstva Irena Hrstić,  zamjenik župana Marko Šimić i ravnateljica Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski Brod potpisali su Sporazum o predaji vozila mobilnih ambulanti na uporabu i korištenje što će uveliko poboljšati zdravstvenu brigu o stanovnicima udaljenih mjesta Brodsko-posavske županije.

Župan je nazočio sastanku u Zagrebu koji je organiziran od strane potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, a vezano za ulogu, nadležnosti i odgovornost JLPRS u sustavu Civilne zaštite i daljnjih aktivnosti oko razvoja civilne zaštite i članova stožera.

U mjesecu rujnu ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs i ministar  rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, uz nazočnost župana svečano su otvorili završenu Osnovnu školu „Milan Amruš“ koja na području Brodsko-posavske županije, predstavlja školu za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece s poteškoćama u razvoju u vrijednosti od 7,8 mil. eura. Također na zadovoljstvo mještana Općine Sikirevci 19. rujna  2026. godine ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, župan, predsjednik Skupštine i zamjenik župana položili su  kamen temeljac za novu školsku sportsku dvoranu Osnovne škole „Sikirevci“. Time je označen početak radova na dugo očekivanom projektu u općini. Polaganje kamena temeljca označilo je početak gradnje, koja će učenicima u konačnici pružiti bolje uvjete za školovanje, a cijeloj zajednici novi prostor za sport, druženje i kulturne aktivnosti. Brodsko-posavska županija ovom investicijom potvrđuje predanost razvoju mladih i unapređenju zajednice.

U prosincu je održano svečano otvorenje nove Ljekarne u Slavonskom Brodu u vrijednosti milijun eura financirana od strane Ljekarne Slavonski Brod, a u nazočnosti ministrice zdravstva Irene Hrstić, župana i suradnika.

Tijekom izvještajnog razdoblja održane su dvije sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem na kojoj su nazočili ministri, državni tajnici, župani, gradonačelnici i načelnici.

U Slatini je u mjesecu srpnju održana 19. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem na kojoj je istaknuto da je upravo Projektom - Slavonija, Baranja i Srijem za 5 slavonskih županija od 2016. do 2025. ugovoreno čak 4,5 milijardi eura vrijednih projekata.

Na 20. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Iloku raspravljalo se o Novom Višegodišnjem financijskom okviru Europske unije nakon 2027. godine u kontekstu prilika za snažniju i inovativniju Hrvatsku.

U prosincu je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji održan 19. sastanak Vlade Republike Hrvatske sa svim županima te predstavnicima Udruge gradova i Zajednice općina. Na sastanku je bilo riječi o priuštivom stanovanju, paketu Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sustavu civilne zaštite.

U promatranom izvještajnom razdoblju župan i zamjenik nastavili su održavanjem  radnih sastanaka i posjeta županijskih čelnika jedinicama lokalne samouprave, a radi upoznavanja s njihovim uvjetima rada, postignutim rezultatima, ali i poteškoćama u radu.  Vrlo često su u radne aktivnosti, programe i susrete uključivani i predstavnici ministarstava, državnih i drugih institucija.

Putem nadležnih upravnih odjela, javnih ustanova i regionalne razvojne agencije čelnici županije i nadalje su kontinuirano i aktivno provodili mjere za uravnoteženi razvoj jedinica lokalne samouprave na području županije s ciljem poticanja gospodarskog razvoja, razvoja komunalne infrastrukture kao i provođenje već započetih projekata energetske obnove. Župan, zamjenik župana i suradnici kontinuirano su obilazili gradilišta za vrijeme radova na izgradnji, opremanju i modernizaciji zdravstvenih ustanova i škola sa fokusom na zaštiti prirode i okoliša.

Međunarodne aktivnosti, suradnja s drugim državama i regijama

U drugoj polovici 2025. župan je sudjelovao u radu 167.; 168. i 169. Plenarne sjednice Odbora regija u Bruxellesu. Također u istom razdoblju održane su i  dvije sjednice Povjerenstva za građanstvo, upravljanje, institucionalne i vanjske poslove (CIVEX ) i tri sjednice  Povjerenstva za prirodne resurse (NAT). U listopadu je uz 168. Plenarnu sjednicu Odbora regija, održan 23. Europski tjedan regija i gradova pod sloganom „Shaping tomorrow, together“. Događanje je okupilo predstavnike i predstavnice velikog broja lokalnih i regionalnih uprava i vlasti, institucija EU-a, mlade političare i političarke, članove i članice akademske zajednice, kao i predstavnike i predstavnice nevladinih organizacija i privatnog sektora kako bi razmjenjivali znanje, iskustva i ideje o tome kako predstaviti praktične i teritorijalne aspekte povezane s kohezijskom politikom.

U  sklopu 23. Europskog tjedna regija, gradova, tradicionalno je održan prijem i predstavljanje svih pet slavonskih županija u Uredu Predstavništva Slavonije, Baranje i Srijema u Bruxellesu. Svečani prijem bio je prilika da se uzvanici upoznaju s kulturom, tradicijom i gastro ponudom koju njeguje svaka od pet županija. Svojim su dolaskom brojni zastupnici u Europskom parlamentu, diplomati i domaći i inozemni ministri podržali rad zajedničkog ureda Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije kao jedinstvene regije pred europskim institucijama. Hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu u organizaciji Hrvatske zajednice županija održali su s izaslanstvima naših županija, zajednički sastanak na temu „Budućnost i razvojni potencijal županija u novome europskom proračunu“.

Na poziv Instituta Regije Europa iz Salzburga i Franza Schausbergera župan je sa suradnicima nazočio 21. Salzburg Europe Summitu, od 28. do 30. rujna 2025. Na predavanjima, panel raspravama i zajedničkim događajima, međunarodno priznati stručnjaci i donositelji odluka iz politike, gospodarstva i znanosti iz zemlje i inozemstva raspravljali su o aktualnim izazovima i krizama u Europi.

Župan dr.sc. Danijel Marušić u izaslanstvu Vlade Republike Hrvatske nazočio je posjeti Banjolučkoj Biskupiji gdje je za Kulturno-pastoralno-studentski centar na Petrićevcu, predsjednik Vlade RH položio  kamen temeljac, a koji će biti mjesto susreta, obrazovanja mladih kao i mjesto kulturnih i duhovnih sadržaja.

Manifestacije, obilježavanja, protokolarni susreti  i ostale aktivnosti

Sve ranije započete aktivnosti, programe i projekte župan i zamjenik nastavili su provoditi u kontinuitetu i u drugom šestomjesečnom razdoblju 2025. godine. Održani su prijemi udruga, uspješnih učenika i sportaša te je tom prigodom upriličen i prijem Gabrijela Veočića.

Sudjelovanje na obilježavanju povijesnih datuma i obljetnica iz Domovinskog rata, prigoda je to kad se prisjećamo svih poginulih i nestalih, a obilježavanje ostaje kao trajni podsjetnik svim mladim generacijama. Tijekom svih tih aktivnosti u Brodsko-posavskoj županiji boravili su visoki državni dužnosnici i članovi Vlade, predstavnici državnih institucija, visoki časnici Hrvatske vojske i Specijalne policije, župani susjednih županija i crkveni velikodostojnici.

Nastavljene su i brojne gospodarsko-promotivne aktivnosti (sudjelovanje na različitim gospodarskim sajmovima, izložbama i sl.), kao i nazočnost župana na obilježavanju Dana županija (Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske) i Dana općina (Vrbje, Nove Kapele, Velike Kopanice i Čavle) naše i susjednih županija.

Kako je 2025.godina proglašena kao  „Godina obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva“ prilika je za isticanje bogate kulturne baštine hrvatskog naroda, uključujući hrvatski jezik, umjetnost i arhitekturu koji su obilježili proteklo tisućljeće, te se i Brodsko-posavska županija uključila u navedeno. Središnja svečanost održana je u Muzeju Brodskog Posavlja, a Brodsko-posavska županija bila je pokrovitelj programa. Upravo je u ovom prostoru svečano otvorena izložba „Chroatorum Bellatores – ratnici u ranom srednjem vijeku“ autora Denija Tojčića, kustosa Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika iz Splita. U mjesecu prosincu u zgradi Županijske uprave otkrivena je spomen-ploča kao podsjetnik programima koji se diljem Hrvatske organiziraju povodom obilježavanja 1100. obljetnice osnutka Hrvatskoga Kraljevstva.  Ideja je potekla od najstarijih udruga u kulturi – Matice hrvatske i Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“.

Brodsko-posavska županija aktivno je sudjelovala u radu Hrvatske zajednice županija, predlagala teme i pokretala inicijative te sudjelovala u radnim sastancima svih radnih skupina.

Kroz sastanke Skupštine i Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija kojemu je župan ujedno i predsjednik, kao i zajedničkih sastanaka svih župana s predstavnicima Vlade RH, aktivno su zastupani interesi Brodsko-posavske županije.

Javnost rada i odnosi s javnošću

Dvosmjernost u komunikaciji s građanima, te ostvarivanje Ustavnog prava građana na  pristup informacijama javnog karaktera, županijski su čelnici u promatranom razdoblju nastavili provoditi kontinuiranim, usmjerenim i pravovremenim objavljivanjem informacija na županijskim mrežnim stranicama, prisutnošću na društvenim mrežama i dostupnošću i definiranim terminima i načinima osobnih kontakata. Nastavljeni su procesi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kojima se ostvaruje uključivanje javnosti u postupak donošenja strateških dokumenata i akata kojima se utječe na interese krajnjih korisnika. U skladu s dosadašnjom praksom, u izvještajnom razdoblju organizirano je više radnih, gospodarskih i protokolarnih aktivnosti, na koje su pozivani i mediji te je zainteresirana javnost redovito bila izvještavana o pojedinostima s istih. Organizirane su redovite radio i tv emisije na kojima su dužnosnici i službenici govorili o aktualnostima u radu županijske uprave te su redovito ažurirane web stranice Županije, kao i stranice županije na društvenim mrežama s ciljem povećanja transparentnosti rada županijske uprave. Također, redovitim i pravodobnim priopćenjima javnost je informirana i pružane su upute u svim situacijama kada je postojala potreba za takvim vidom izvještavanja i komuniciranja.

Ž U P A N

dr. sc. Danijel Marušić, dr. med. vet.